Приложение №4

Начальнику отдела бурения

АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»

А.Н. Побежимову

О штрафных санкциях по скважине №\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месторождения.

Уважаемый Алексей Николаевич!

1. На основании **п.\_\_\_ Приложения №\_\_\_ к регламенту выполнения работ** по строительству скважин в случае недопуска обсадной колонны до проектной глубины, Заказчик вправе применить снижение коэффициента качества на 0,95 за каждый случай. Зафиксирован 1 случай невыполнения. Акт о недопуске прилагается. Таким образом, по данному пункту Заказчик вправе применить снижение коэффициента качества работ на 0,95.
2. На основании **п.\_\_ Приложения №\_\_\_ к регламенту выполнения работ** по строительству скважин в случае невыполнения режимно-технологической карты, Заказчик вправе применить снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай. Зафиксирован 1 случай невыполнения. Акт об отклонении прилагается. Таким образом, по данному пункту Заказчик вправе применить снижение коэффициента качества работ на 0,01.
3. На основании **п. \_\_\_\_ договора Генерального подряда** в случае неисполнения Генподрядчиком обоснованного предписания Заказчика, Заказчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения. В случае остановки работ вследствие неисполнения Генподрядчиком предписания Заказчика, Заказчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения. Зафиксировано 11 случаев неисполнения предписаний. Акты и фото прилагаются. Таким образом, по данному пункту Заказчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере 550 000 рублей.
4. На основании **п. \_\_\_\_ договора Генерального подряда** в случае загрязнения территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ), отходами, в том числе бытовыми, Заказчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения. Зафиксировано 4 случая неисполнения предписаний. Акты и фото прилагаются. Таким образом, по данному пункту Заказчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере 400 000 рублей.
5. На основании **п. \_\_\_\_ договора Генерального подряда** за загромождение территории строительными, бесхозными и другими материалами и предметами, которые затрудняют движение людей, транспорта и могут вызвать загорание или скрытую закладку взрывного устройства, Генподрядчик уплачивает штраф в размере 15 000 рублей за каждый случай. Зафиксировано 14 случаев. Акты и фото прилагаются. Таким образом, по данному пункту Генподрядчик уплачивает штраф в размере 210 000 рублей.

**Таким образом, по данной скважине можно применить штрафные санкции в размере 1 160 000 рублей, а также в виде снижения стоимости строительства скважины на 6%.**

Региональный супервайзер И.И.Иванович

*Примечание: ниже прикладываются подписанные и отсканированные подтверждающие документы, а так же фотоматериалы.*