## Лист1
Приложение №
к Дополнительному соглашению №1
к Договору № от
Шкала оценки качества работ Подрядчика
№ п/п | Критерии качества и отклонения от проекта и технологии | Коэф. качества (К) | Примечание
1 | ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину: |  | С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. В этом случае, коэффициент не применяется.
| до 0,1 R круга допуска | 0.98
| от 0,2 до 0,5 R круга допуска | 0.95
| более 0,5 R круга допуска | 0.9
2 | ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: |  | Интенсивность считается превышенной если нарушение зафиксировано не менее чем в трёх соседних точках.Коэфициент определяется по усредненному значению интенсивности.
| в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО) до 2,5 градусов/10м. - до 2,6 градусов/10м - до 2,7 градусов/10м - до 2,8 градусов/10м - до 2,9 градусов/10м - до 3 и более градусов/10м - | 1,00 0,99 0,97 0,95 0,93 0,90
4 | ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения | 0.99 | Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком и коэффициент при этом не применяется.
7 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
| - невыполнение "Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении" или их отсутствие |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за на каждый случай невыполнения
| невыполнение "Режимно - технологической карты" без согласования с заказчиком |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за на каждый случай невыполнения. Подтверждается актомю.
8 | ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений:
| - отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03г/см3 | 0.99
| - превышение водоотдачи более чем на 1 см3 за 30 мин. | 0.99
| - отклонения других параметров более чем на 25% | 0.99
9 | ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны:
| На величину до 50% | 0.99
| На величину от 50 до 100% | 0.98
| На величину более 100% | 0.95
13 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ:
| -отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 | 0.99
| - остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых | 0.99 | в случае, если это привело к ухудшению качества крепления.
| - цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ | 0.98 | По согласованию с Заказчиком
| - частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании | 0.99 | применяется в случае, если потеря циркуляции произошла в результате действий подрядчика
| полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования в результате действий подрядчика | 0.95 | При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах
| - недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных) | 0.98 | По согласованию с Заказчиком
| - не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки | 0.99 | если это привело к ухудшению качества крепления
14 | КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ:
| - недопуск обсадной колонны до проектной глубины | 0.95 | По согласованию с Заказчиком
| - негерметичность обсадной колонны | 0.8 | Либо Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации
| - негерметичность межколонного пространства | 0.99
| - несоответствие искусственного забоя фактическому (по данным ГИС) вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя. | 0.95
| - недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве) | 0.99
| - не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны | 0.97 | Либо Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации
| - полное или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков | 0.85 | Либо Субподрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Генеральным подрядчиком, или оплачивает работы по его ликвидации
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. | Сумма снижения стоимости работ за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле:
Ш = С х (1 - К), где Ш - сумма снижения стоимости работ;
С - договорная стоимость этапа;
К - коэффициент качества.
2. | Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.
3. | Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров и другие документы.
4. | При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется
К = К1 х К2 …..Кn, где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции
5. | Коэффициент качества не может быть менее 0,8
6. | Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.
Заказчик |  |  | Подрядчик
ООО "ГЕОПРОГРЕСС"
____________ |  |  | ____________