Техническое задание к тендеру

«Проведение научно-исследовательских охранно-спасательных археологических полевых работ (раскопок) объекта культурного наследия федерального значения «Остатки древнего горно-металлургического производства «Каргалинские медные рудники».

1. Заказчик.

АО «Преображенскнефть».

2. Наименование объекта (место проведения работ).

- От г. Оренбург – Колганское месторождение – 240 км.

3. Вид работ.

Проведение научно-исследовательских охранно-спасательных археологических полевых работ (раскопок) объекта культурного наследия федерального значения (далее – ОКН) «Остатки древнего горно-металлургического производства «Каргалинские медные рудники» в 2024-2026 гг.

Состав работ:

- Предварительные работы, получение Открытого листа;

- Полевые работы;

- Составление технического отчета о проведении научно-исследовательских охранно-спасательных археологических полевых работ (раскопок) объекта археологического наследия;

- Получение заключения государственного органа охраны культурного наследия Оренбургской области.

Площадь выполнения работ:

Общая площадь раскопа – 54 037,63 м².

Площадь раскопа в 2024 г. – 18 012, 54 м².

Площадь раскопа в 2025 г. – 18 012, 54 м².

Площадь раскопа в 2026 г. – 18 012, 54 м².

- Область применения

Осуществление научно-исследовательских археологических охранно-спасательных  полевых работ на территории объекта культурного наследия.

5. Лицензирование

Для выполнения работ требуется получение Открытого листа на право осуществления научно-исследовательских археологических охранно-спасательных  полевых работ на территории объекта культурного наследия.

6. Основание для оказания услуги

Услуга оказывается в соответствии с документацией, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия Объекта культурного наследия федерального значения "Остатки древнего горно-металлургического производства "Каргалинские медные рудники", разработанной в 2022 году.

Для оказания услуги заказчик предоставляет имеющуюся у него исходную информацию:

– документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности ОАН, указанную выше;

– АКТ государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия;

– имеющиеся сведения о расположенных объектах АО «Преображенкснефть» на территории ОАН.

7. Цель и новизна оказания услуги

Полное и качественное проведение научно-исследовательских археологических охранно-спасательных  полевых работ (раскопок), в соответствии  с  «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32 и Федеральным законом  №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» и других действующих нормативных документов.

8. Требования к результатам оказания услуг

При проведении научно-исследовательских археологических охранно-спасательных полевых работ (раскопок) ОАН необходимо:

- Собрать и обработать исходные данные (архивные источники) содержащие сведения о выявленном памятнике;

- Обследовать территорию и оценить современное состояние памятника;

- Определить основные положения по ведению археологических исследований;

- Получить Открытый лист на право осуществления научно-исследовательских археологических охранно-спасательных полевых работ на территории памятника;

- Уведомить в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ орган охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, в лице министра культуры и внешних связей Оренбургской области о начале проведения работ;

- Уведомить в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала археологических полевых работ, орган местного самоуправления   о времени и сроках и месте проведения археологического охранно-разведочного обследования (историко-культурной экспертизы) земельного участка (в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации»);

- Ведение полевой документации, держателю Открытого листа, осуществлять в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации»;

- При ведении научно-исследовательских археологических охранно-спасательных полевых работ осуществлять документально – протокольную съемку всего производства археологических изысканий;

- После завершения исследований поселения провести полную рекультивацию места раскопок с привлечением землеройной техники;

- В соответствии со статьей 32 Закона Оренбургской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Оренбургской области» после завершения археологических исследований сдать предметы, выявленные в результате проведения исследований, в государственный музей, расположенный на территории Оренбургской области.

Раскопочные работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» // Пост. Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. Москва, 2018.

Научно-исследовательские охранно-спасательные археологические полевые работы (раскопки) должны проводиться в соответствии с:

- документацией, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия Объекта культурного наследия федерального значения "Остатки древнего горно-металлургического производства "Каргалинские медные рудники", разработанной в 2022 году;

- действующим законодательством РФ и Оренбургской области.

ОКН «Остатки древнего горно-металлургического производства "Каргалинские медные рудники"» в Александровском районе Оренбургской области

Исследование ОКН "Каргалинские медные рудники"» в Александровском районе Оренбургской области необходимо осуществить на части территории памятника.

В связи с прохождением по территории памятника действующих трубопроводов, до начала проведения работ Заказчик проведения работ обязан предоставить руководителю археологических раскопок точные сведения о прохождении трубопроводов, их технических характеристиках, глубине залегания. Заказчик проведения работ обязан обеспечить доступ археологам к проложенным трубопроводам для изучения сохранившегося культурного слоя на максимально близкое расстояние, не зависимо от ширины охранной зоны трубопроводов, а также обеспечить безопасное проведение работ на опасном производственном объекте.

9. Документы, передаваемые Заказчику

После завершения работ Заказчику передается:

- технический отчет о проведении научно-исследовательских охранно-спасательных археологических полевых работ (раскопок) ОКН "Каргалинские медные рудники"» в Александровском районе Оренбургской области, в бумажном виде в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на CD-дисках;

- заключение государственного органа по охране объекта культурного наследия Оренбургской области о согласовании проведения работ на соответствующем земельном участке ОКН "Каргалинские медные рудники"» в Александровском районе Оренбургской области;

Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows и Microsoft Office.

10. Структура ценообразования.

При формировании Сводного сметного расчета на выполнение работ необходимо учитывать указанные в техническом задании фактические расстояния до места проведения работ.

При формировании коммерческого предложения, величины ставок указывать без учета НДС.

- Оплата за выполненные работы будет производиться не ранее 90 и не позднее 120 суток с момента подписания первичной документации (актов выполненных работ).

11. Срок выполнения работ

Сроки выполнения работ 2024г:

- Предварительные работы, получение Открытого листа – 45 календарных дней;

- Полевые работы – 90 календарных дней;

Общий срок выполнения работ за 2024 г. – 135 календарных дней.

Сроки выполнения работ 2025 г:

- Предварительные работы, получение Открытого листа – 45 календарных дней;

- Полевые работы – 90 календарных дней;

Общий срок выполнения работ за 2025 г. – 135 календарных дней.

Сроки выполнения работ 2026 г:

- Предварительные работы, получение Открытого листа – 45 календарных дней;

- Полевые работы – 90 календарных дней;

- Составление технических отчетов о проведении научно-исследовательских охранно-спасательных археологических полевых работ (раскопок) объектов археологического наследия – 60 календарных дней;

- Получение заключений государственного органа охраны культурного наследия Оренбургской области – 30 календарных дней.

Общий срок выполнения работ за 2026г. – 225 календарных дней.

Окончание всех этапов по договору – декабрь 2026г.

12. Условия финансирования

Условия финансирования - не ранее 90 и не позднее 120 календарных дней с момента подписания сторонами договора актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).