Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к централизованному тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Расширение ПНН на скважине №200 Ашировского месторождения».

1. Заказчик.

АО «Ойлгазтэт»;

2. Место проведения работ.

Ашировский ЛУ АО «Ойлгазтэт»: Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение (с.Новоаширово), ПНН на скважине №200.

3. Вид работ.

Предлагается выполнить строительно-монтажных работ по объекту «Расширение ПНН на скважине №200 Ашировского месторождения».

Перечень и объем работ, подлежащий выполнению, указан в ведомости объемов работ (Приложение В), на основании которой составлен локальный сметный расчет (Приложение Б).

Сметные расчеты составлены в текущем уровне цен на 1 квартал 2025 года.

Укрупненно основные объемы работ:

- Площадка складского хозяйства, в т.ч.

- Погрузка и разгрузка материалов конструкций склада при переносе – 729 т;

- Земляные работы и подготовка основания под укладку дорожных плит 3575м3;

- Основание из ПГС -1500 м3 и укладка дорожных плит 200 шт;

- Устройство фундамента под ангар склада из ж/б 26,6 м3.

- Устройство фундаментов под противопожарные резервуары, в т.ч.

- Укладка основания из ПГС – 54,168 м3;

- Устройство ж/б фундамента 135,19 м3 бетона.

3) Монтаж противопожарных резервуаров, в т.ч.

- Разработка грунта 1724 м3;

- Устройство основания песчаного под емкости 366,3 м3;

- Монтаж емкостей V-80 м3 – 9 шт;

- Обратная засыпка ПГС – 1069 м3;

- Устройство насыпи над емкостями из природного грунта – 532 м3.

4) Монтаж переходных площадок ПЛ-1, в т.ч.

- Бурение ям под стойки площадок -16 шт;

- Изготовление и монтаж площадок – 4 шт/3,104 т.

5) Теплоизоляция технологических трубопроводов, в т.ч.

- Теплоизоляция матами М-25 – 14,8 м3;

- Покрытие сталью оцинкованной – 198 м2;

- Монтаж термочехлов – 200 шт.

6) АКЗ металлоконструкций, в т.ч.

- Очистка кварцевым песком – 251 8м2;

- Обеспыливание, обезжиривание, окраска в 2 слоя – 2518 м2.

7) Монтаж мачт освещения площадки складского хозяйства, в т.ч.

- Бурение ям и установка ж/б опор мачт – 7 шт;

- Монтаж светильников на мачтах освещения – 21 шт;

- Монтаж силового кабеля – 800 м;

- Монтаж шкафа управления – 1 шт.

8) Монтаж КТП и заземления, в т.ч.

- Устройство основания из ПГС – 3,3м3;

- Монтаж блоков ФБС – 24-4-6П – 2шт;

- Монтаж подстанции КТПН 160 кВА с трансформатором – 1шт;

- Изготовление и монтаж площадки обслуживания КТП – 1 шт/130,2 кг;

- Забивка вертикальных заземлителей – 6 шт;

- Монтаж горизонтального заземлителя – 39 м.

9) Монтаж ограждения площадки склада, в т.ч.

- Бурение ям и установка металлических столбов – 200 шт;

- Монтаж ограждение из панелей сварных 3D «ГРАНЗА» – 193 шт/483 м;

- Монтаж калитки – 1 шт;

- Монтаж ворот распашных – 3 шт.

10) Освещение площадки КСУ, в т.ч.

- Разработка грунта и укладка кабеля в траншее – 178 м;

- Монтаж шкафа управления с оборудованием (трансформатор, фотореле) – 1шт.

11) Монтаж трубопроводов, в т.ч.

- Изготовление и монтаж наземного трубопровода D-89 мм – 44 м;

- Монтаж задвижек D-89мм – 7 шт;

- УЗК контроль сварных швов – 52 шт.

12) Монтаж колодцев – 11 шт, в т.ч.

- Разработка грунта под колодцы – 672 м3;

- Устройство ревизионных колодцев – 9 шт;

- Устройство дренажных колодцев – 2 шт;

- Гидроизоляция обмазочная битумная - 393,6 м2;

- Обратная засыпка ПГС – 513,6 м3;

- Изготовление и монтаж трубопровода обвязки D-159 мм – 94 м;

- Монтаж запорной арматуры – 18 шт.

13) Монтаж приточно - вытяжной вентиляции в помещениях лаборатории, в т.ч.

- Монтаж приточно – вытяжной установки – 2 шт;

- Монтаж воздухонагревателей – 2 шт;

- Монтаж заслонок с электроприводом – 4 шт;

- Монтаж воздуховода D- 200 мм - 11,5 м2;

- Монтаж кабеля силового в трубе ПВХ – 48 м;

- Монтаж датчиков температуры – 2 шт;

- Монтаж шкафа распределительного – 1 шт.

14) Проверка и настройка системы воздухораспределения с регулировочно – запорными устройствами – 2 помещения.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: II - IV кв. 2025 г.

5. Условия договора.

- Договорная ориентировочная стоимость определяется на основании локального сметного расчета Заказчика (Приложение Б), составленного в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение В), входящими в пакет тендерной документации, с последующим добавлением за итогами сметы всех дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные затраты, не предусмотренные ведомостями работ, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составляются с использованием ценовых показателей ФЕР-2020 Министерства строительства и ЖКХ РФ, базисно-индексным методом, с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области, в соответствующий квартал, на момент проведения тендера.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика в разделительной ведомости материалов и оборудования (Приложения В) в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФССЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы и стоимости материалов перед их началом.

В случае превышения общей договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в обозначенный срок.

В случае задержки сроков строительства объекта(ов) на 5 (пять) и более календарных дней Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в течении 3 (трех) календарных дней увеличить количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала, направив на объект(ы) дополнительную строительную бригаду и технику.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Наличие документов, подтверждающих аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3*.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

- Расстояние от г. Оренбурга до места производства работ (ПНН на скважине №200 - 320 км.

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по локальному сметному расчету (Приложения Б), выполненному заказчиком согласно ведомости объемов работ (Приложения В), выставленному Заказчиком на тендер, путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта на основании локальной смете (Приложения Б) выполненной по расценкам ФЕР-2020 базисно-индексным методом и объемам работ согласно ведомости объемов работ Заказчика (Приложения В), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объекта, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальной смете, выставленной заказчиком на тендер (Приложение Б), путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отражаемых в протоколе договорной стоимости работ (Приложении А), которые составляются на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика единичных расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу договорной стоимости работ (Приложения А), заполненному на основании сметного расчета (Приложение Б), составленному заказчиком, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложения Б), с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, принятых по фактической стоимости, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт доставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов (конъюнктурного анализа, транспортных схем доставки). Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

Перечень материалов поставки Подрядчика и Заказчика приведен в разделительной ведомости (Приложение Г).

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальной смете с учетом дополнительных затрат подрядчика, согласно протоколу договорной стоимости работ (Приложение А) к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

- Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

- Локальный сметный расчет № 02-01-01 (Приложения Б)

- Ведомость объемов работ (Приложения В).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования (Приложение Г).