Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к централизованному тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ по объектам

«Обустройство Ашировского и Малокинельского лицензионных участков АО «Ойлгазтэт»,

«Обустройство Александровского лицензионного участка ООО «ГЕОПРОГРЕСС»,

«Обустройство Озерного месторождения ООО «Сакмараинвестнефть».

1. Заказчик.

Ашировский и Малокинельский лицензионные участки (далее-ЛУ) - АО «Ойлгазтэт»;

Александровский ЛУ - ООО «ГЕОПРОГРЕСС»;

Озерное месторождение - ООО «Сакмараинвестнефть».

2. Место проведения работ.

Малокинельский ЛУ АО «Ойлгазтэт»: Оренбургская область, Асекеевский район, Северо-Рачковское месторождение (с.Рязановка), Западно-Березовское месторождение (с.Брянчаниново), Кушниковское месторождение (с.Аксютино).

Ашировский ЛУ АО «Ойлгазтэт»: Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение (с.Новоаширово).

Александровский ЛУ ООО «ГЕОПРОГРЕСС»: Оренбургская область, Александровский район, Олимпийское месторождение (с. Каликино), Утяевское месторождение (с. Каликино).

Озерное месторождение ООО «Сакмараинвестнефть»: Оренбургская область, Сакмарский район, с.Степные огни.

3. Вид работ.

Предлагается выполнить годовую программу 2025 года по строительству выкидных трубопроводов и обустройству выходящих из бурения нефтяных скважин, строительству высоконапорных водоводов и обустройству нагнетательных скважин систем поддержания пластового давления (ППД), строительству площадки под малогабаритную блочную сепарационно-наливную установку (МБСНУ) и автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ).

Перечень и ориентировочный годовой объем работ, подлежащий выполнению, указан в ведомостях объемов работ (Приложение Б1-Б9).

Укрупненно основные объемы работ:

1) Выкидные трубопроводы – 7,7 км, в т.ч.

- Выкидной трубопровод от скважины №1044 до АГЗУ-3 Северо-Рачковского месторождения Ду80, протяженностью 1300 м;

- Выкидной трубопровод от скважины №7 до гребенки Кушниковского месторождения Ду80, протяженностью 200 м;

- Выкидной трубопровод от скважины №5000 до гребенки Западно-Березовского месторождения Ду80, протяженностью 200 м;

- Выкидной трубопровод от скважины №5001 до гребенки Западно-Березовского месторождения Ду80, протяженностью 200 м;

- Выкидной трубопровод от скважины №5002 до гребенки Западно-Березовского месторождения Ду80, протяженностью 200 м;

- Выкидной трубопровод от скважины №1033 до АГЗУ-2 Северо-Рачковского месторождения Ду80, протяженностью 1300 м;

- Выкидной трубопровод от скважины №1034 до АГЗУ-2 Северо-Рачковского месторождения Ду80, протяженностью 1300 м;

- Выкидной трубопровод от скважины №1035 до АГЗУ-2 Северо-Рачковского месторождения Ду80, протяженностью 200 м;

- Выкидной трубопровод от скважины №274 до АГЗУ-2 Олимпийского месторождения Ду80, протяженностью 1600 м;

- Выкидной трубопровод от скважины №273 до АГЗУ-2 Олимпийского месторождения Ду80, протяженностью 1200 м.

2) Системы ППД, в т.ч.

2.1 Система ППД Северо-Рачковского месторождения – 1,9 км, в т.ч.

- Обустройство нагнетательных скважин (№№1045, 1024) – 2 шт;

- Строительство высоконапорного водовода от УЗА до скважины №1045 Ду80, протяженностью 1700 м, из них ГНБ – 50м;

- Строительство высоконапорного водовода от УЗА до скважины №1024, протяженностью 200 м;

- Обустройство узла запорной арматуры УЗА - 1шт.

2.2 Система ППД Ашировского месторождения – 0,6 км, в т.ч.

- Строительство высоконапорного водовода от БНГ-1 до скважины №210, протяженностью 600 м;

- Обустройство нагнетательных скважин – 1 шт;

- Обустройство узла запорной арматуры УЗА – 1 шт.

2.3 Система ППД Александровского месторождения, в т.ч.

- Обустройство нагнетательных скважин – 2 шт.

3) Обустройство площадок скважин – 17 шт, в т.ч.

- Обустройство площадок скважин Западно-Березовского месторождения (скважины №№5000, 5001, 5002) – 3 шт.;

- Обустройство площадок скважин Северо-Рачковского месторождения (скважины №№1033, 1034, 1035, 1047, 1045, 1048, 1036) – 7 шт;

- Обустройство площадок скважин Кушниковского месторождения (скважина №7) – 1 шт;

- Обустройство площадок скважин Олимпийского месторождения (скважины №№204, 273, 274) – 3 шт;

- Обустройство площадок скважин Утяевского месторождения (скважина №801) – 1 шт;

- Обустройство площадок скважин Озерного месторождения (скважины №№84, 85) – 2 шт;

4) Площадка МБСНУ – 1 шт.;

5) АГЗУ – 2 шт.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: I - IV кв. 2025 г.

5. Условия договора.

- Договорная ориентировочная стоимость определяется на основании локальных сметных расчетов подрядчика, составленных в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения Б1-Б9), входящими в пакет тендерной документации, с последующим добавлением за итогами сметы всех дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные затраты, не предусмотренные ведомостями работ, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составляются с использованием ценовых показателей Министерства строительства и ЖКХ РФ, базисно-индексным методом, с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области, в соответствующий квартал, на момент проведения тендера.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика на основании разделительных ведомостей материалов и оборудования (Приложения В1-В9) в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФСБЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы и стоимости материалов перед их началом.

В случае превышения общей договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в обозначенный срок.

В случае задержки сроков строительства объекта(ов) на 5 (пять) и более календарных дней Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в течении 3 (трех) календарных дней увеличить количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала, направив на объект(ы) дополнительную строительную бригаду и технику.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Наличие документов, подтверждающих аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3*.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

- Обустройство площадок скважин и строительство трубопроводов производится по мере выхода скважин из бурения.

- Обустройство площадок нефтяных скважин производится в два этапа. Первый этап - обустройство под освоение: монтаж плит, якорей под оттяжки, монтаж площадки под станцию управления, обвязка устья скважины. Второй этап – полное обустройство площадки после принятия от бурового подрядчика.

- Расстояние от г. Оренбурга до

- Западно-Березовского месторождения (скважины №№5000, 5001, 5002, с.Брянчаниново) – 360 км;

- Северо-Рачковского месторождения (скважины №№1033, 1034, 1035, 1047, 1045, 1048, 1036, с.Рязановка) – 330 км;

- Кушниковского месторождения (скважина №7, с.Аксютино) – 380 км;

- Ашировского месторождения (скважина №210, с.Новоаширово) – 320 км;

- Олимпийского, Утяевского месторождения (скважины №204, 273, 274, 801, с.Каликино) – 210 км;

- Озерного месторождения (скважины №№84, 85, с.Степаные Огни) – 70 км.

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов по локальным сметным расчетам, выполненных подрядчиком согласно ведомостям объемов работ (Приложения Б1-Б9), выставленным Заказчиком на тендер, путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов базисно-индексным методом и объемам работ согласно ведомостям объемов работ Заказчика (Приложения Б1-Б9), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объектов, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, составленным подрядчиком, путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отражаемых в Приложении А, которые составляются на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика единичных расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу договорной стоимости работ (Приложения А), заполненному на основании сметных расчетов, составленных подрядчиком, в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения Б1-Б9), с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, принятых по фактической стоимости, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт доставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов (конъюнктурного анализа, транспортных схем доставки). Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

Перечень материалов поставки Подрядчика и Заказчика приведен в приложениях В1-В9.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

- Расчет КП / Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

- Ведомость объемов работ (Приложения Б1-Б9).

- Разделительные ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение В1-В9).