## Смета 04-01-01 СМР ЛЭП АШ_мр ФЕ
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1 | [8 empty] | Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 2 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 12 |  |  | 4 * 3 | 1
| 3 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.138 |  |  | (23*2/1000) * 3 | 1
| 4 | Накладка ОГ-2 | шт | 12 |  |  | 4 * 3 | 1
| 5 | Накладка ОГ-5 | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 6 | Болт Б5 | шт. | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 7 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 8 | Узел крепления У1 | шт. | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 9 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 24 |  |  | 8 * 3 | 1
| 10 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 12 |  |  | 4 * 3 | 1
| 11 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 48 |  |  | 16 * 3 | 1
| 12 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 36 |  |  | 12 * 3 | 1
| 13 | Скобы СК-7-1А | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
| 14 | Серьга СР-7-16 | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
| 15 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
| 16 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2 - 150 шт | [8 empty] | Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2 - 150 шт
| 17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 150 |  |  | 1 * 150 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 18 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 150 |  |  | 1 * 150 | 1
| 19 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 3.15 |  |  | (21/1000) * 150 | 1
| 20 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 150 |  |  | 1 * 150 | 1
| 21 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 150 |  |  | 1 * 150 | 1
| 22 | Скоба накладная СШ-2 | 100 шт | 4.5 |  |  | 3 / 100 * 150 | 1
| 23 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 900 |  |  | 6 * 150 | 1
| 24 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 900 |  |  | 6 * 150 | 1
Раздел 3. Подвеска провода 3 км. | [8 empty] | Раздел 3. Подвеска провода 3 км.
Подвеска проводов ВЛ | [9 empty] | Подвеска проводов ВЛ
| 25 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 6 |  |  |  | 1
| 26 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | шт | 101 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 27 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | м | 20160 |  |  | 6000*3*1.12 | 1
Раздел 4. Подвеска провода на переходах через автомобильные дороги | [8 empty] | Раздел 4. Подвеска провода на переходах через автомобильные дороги
| 28 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | переход | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
| 29 | Надставка ТС-1 83,5кг | шт. | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 30 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
Раздел 5. Подвеска проводов на переходах через водные преграды | [8 empty] | Раздел 5. Подвеска проводов на переходах через водные преграды
| 31 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | переход | 1 |  |  |  | 1
Раздел 6. Установка угловых анкерных опор УА 10-1 | [8 empty] | Раздел 6. Установка угловых анкерных опор УА 10-1
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП | [9 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП
| 32 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 33 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
| 34 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.069 |  |  | (23*1/1000) * 3 | 1
| 35 | Накладка ОГ-2 | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 36 | Накладка ОГ-5 | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 37 | Болт Б5 | шт. | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 38 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 39 | Узел крепления У1 | шт. | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 40 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
| 41 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
| 42 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
| 43 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 36 |  |  | 12 * 3 | 1
| 44 | Скобы СК-7-1А | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
| 45 | Серьга СР-7-16 | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
| 46 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
| 47 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
Раздел 7. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП - 3 шт | [8 empty] | Раздел 7. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП - 3 шт
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП | [9 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП
| 48 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 49 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 0.063 |  |  | (21/1000) * 3 | 1
| 50 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 51 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.06 |  |  | 2 / 100 * 3 | 1
| 52 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 12 |  |  | 4 * 3 | 1
| 53 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 54 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
Раздел 8. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1) | [8 empty] | Раздел 8. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1)
Монтаж оборудования ВЛ | [9 empty] | Монтаж оборудования ВЛ
| 55 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 56 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 СЭЩ с приводом ПРНЗ 10-У1 | к-т | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 57 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 36 |  |  | 12 * 3 | 1
| 58 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.36 |  |  | 12 / 100 * 3 | 1
| 59 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 60 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 61 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 62 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 63 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) | шт | 12 |  |  | 4 * 3 | 1
| 64 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-7 | шт | 12 |  |  | 4 * 3 | 1
| 65 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-8 | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 66 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
| 67 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.18 |  |  | 6 / 100 * 3 | 1
| 68 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 27 |  |  | 9 * 3 | 1
| 69 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.07065 |  |  | (1,57*15/1000) * 3 | 1
Раздел 9. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем | [8 empty] | Раздел 9. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем
Устройство заземления опор с оборудованием | [9 empty] | Устройство заземления опор с оборудованием
| 70 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0675 |  |  | 0,0225 * 3 | 1
| 71 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0675 |  |  | 0,0225 * 3 | 1
| 72 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
| 73 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.054 |  |  | (2*9/1000) * 3 | 1
| 74 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.525 |  |  | 0,175 * 3 | 1
| 75 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.082425 |  |  | (1,57*17,5/1000) * 3 | 1
Раздел 10. Монтаж КТПН и контура заземления - 3 шт. | [8 empty] | Раздел 10. Монтаж КТПН и контура заземления - 3 шт.
| 76 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.09 |  |  | 0,03 * 3 | 1
| 77 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
| 78 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт | 0.06 |  |  | 0,02 * 3 | 1
| 79 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
| 80 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 81 | Подстанция КТПН 160 кВА с трансформатором | компл | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 82 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0.39084 |  |  | 0,13028 * 3 | 1
| 83 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.39084 |  |  | 0,13028 * 3 | 1
| 84 | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т | 0.2338 |  |  | (5,72*13,6224/1000) * 3 | 1
| 85 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.022 |  |  | (0,888*8,256/1000) * 3 | 1
| 86 | Прокат просечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 0.1458 |  |  | 0,048607 * 3 | 1
| 87 | Очистка поверхности щетками | м2 | 19.2 |  |  | 6,4 * 3 | 1
| 88 | Обеспыливание поверхности | м2 | 19.2 |  |  | 6,4 * 3 | 1
| 89 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.192 |  |  | (6,4/100) * 3 | 1
| 90 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.192 |  |  | (6,4/100) * 3 | 1
| 91 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.192 |  |  | (6,4/100) * 3 | 1
Заземление КТП | [9 empty] | Заземление КТП
| 92 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.19275 |  |  | 6,425 / 100 * 3 | 1
| 93 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.19275 |  |  | 6,425 / 100 * 3 | 1
| 94 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
| 95 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.09 |  |  | (2*15/1000) * 3 | 1
| 96 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 1.17 |  |  | 0,39 * 3 | 1
| 97 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.18369 |  |  | (1,57*39/1000) * 3 | 1
| 98 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.09 |  |  | 3 / 100 * 3 | 1
Раздел 11. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления | [8 empty] | Раздел 11. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления
Раздел 1. Кабельная линия к станции управления | [9 empty] | Раздел 1. Кабельная линия к станции управления
| 99 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.525 |  |  | 17,5 / 100 * 3 | 1
| 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.525 |  |  | 17,5 / 100 * 3 | 1
| 101 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 1.5 |  |  | 0,5 * 3 | 1
| 102 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х50-1000 | 1000 м | 0.15 |  |  | 50 / 1000 * 3 | 1
| 103 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 12 |  |  | 4 * 3 | 1
| 104 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 1.86 |  |  | 0,62 * 3 | 1
| 105 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм | т | 0.16517 |  |  | (0,888*62/1000) * 3 | 1
| 106 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.492 |  |  | (2*82/1000) * 3 | 1
Раздел 12. Установка одностоечных с двумя подкосами ПА10-5 | [8 empty] | Раздел 12. Установка одностоечных с двумя подкосами ПА10-5
Монтаж анкерных опор | [9 empty] | Монтаж анкерных опор
| 107 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки | шт | 1 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 108 | Стойка опоры СНВ 164-12, бетон B25, объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
| 109 | Траверсы стальные ТМ-13 | т | 0.049 |  |  | 24,5*2/1000 | 1
| 110 | Оттяжки ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12 | компл | 2 |  |  |  | 1
| 111 | Накладка ОГ15 | шт. | 1 |  |  |  | 1
| 112 | Болт Б1 | шт. | 3 |  |  |  | 1
| 113 | Болт Б6 | шт. | 2 |  |  |  | 1
| 114 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 1 |  |  |  | 1
| 115 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 1 |  |  |  | 1
| 116 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
| 117 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
| 118 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 1 |  |  |  | 1
| 119 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 6 |  |  |  | 1
| 120 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 |  |  |  | 1
| 121 | Кронштейн У-5 (3.407.1-143) | шт. | 1 |  |  |  | 1
Раздел 13. Монтаж стойки ПУА10-2 | [8 empty] | Раздел 13. Монтаж стойки ПУА10-2
| 122 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки | шт | 1 |  |  |  | 1
| 123 | Стойка опоры СНВ 164-12, бетон B25, объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
| 124 | Анкеры цилиндрические АЦ-1 (бетон B15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг) | шт | 3 |  |  |  | 1
| 125 | Накладка ОГ14 | шт. | 1 |  |  |  | 1
| 126 | Траверсы стальные ТМ-17 | т | 0.0472 |  |  | 23,6*2/1000 | 1
| 127 | Болт Б1 | шт. | 1 |  |  |  | 1
| 128 | Болт Б6 | шт. | 2 |  |  |  | 1
| 129 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-33 Х-33 | шт | 1 |  |  |  | 1
| 130 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 1 |  |  |  | 1
| 131 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
| 132 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 3 |  |  |  | 1
| 133 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
| 134 | Скобы СК-7-1А | шт | 3 |  |  |  | 1
| 135 | Серьга СР-7-16 | шт | 3 |  |  |  | 1
| 136 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 3 |  |  |  | 1
| 137 | Оттяжка анкерная железобетонных опор ВЛ-10 кВ ОТ-4-3шт | компл. | 3 |  |  |  | 1
| 138 | Оттяжки ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12 | компл | 1 |  |  |  | 1
| 139 | Оттяжки ОТ-5 к траверсам СВ-16,4-12 | компл | 2 |  |  |  | 1
| 140 | Накладка ОТ6 | шт. | 2 |  |  |  | 1
| 141 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 4 |  |  |  | 1
Раздел 14. Монтаж ПКУ | [8 empty] | Раздел 14. Монтаж ПКУ
| 142 | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ | компл | 1 |  |  |  | 1
| 143 | Пункт коммерческого учета ПКУ-10 кВ | к-т | 1 |  |  |  | 1
| 144 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1 |  |  |  | 1
| 145 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
| 146 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.023 |  |  | 23/1000 | 1
| 147 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 1 |  |  |  | 1
| 148 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 4 |  |  |  | 1
| 149 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.06 |  |  | 6/100 | 1
| 150 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 6 |  |  |  | 1
| 151 | Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-2 | шт | 2 |  |  |  | 1
| 152 | Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-5 | шт | 2 |  |  |  | 1
| 153 | Болт Б5 | шт. | 1 |  |  |  | 1
| 154 | Узел крепления У1 | шт. | 1 |  |  |  | 1
| 155 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 4 |  |  |  | 1
| 156 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
| 157 | Скобы СК-7-1А | шт | 6 |  |  |  | 1
| 158 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  |  |  | 1
| 159 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 |  |  |  | 1
| 160 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 6 |  |  |  | 1
Заземление | [9 empty] | Заземление
| 161 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0225 |  |  |  | 1
| 162 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0225 |  |  |  | 1
| 163 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 3 |  |  |  | 1
| 164 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.018 |  |  | 2*9/1000 | 1
| 165 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.175 |  |  |  | 1
| 166 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.027475 |  |  | 1,57*17,5/1000 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Смета 04-02-01_СМР ЛЭП Алекс_ЛУ
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1 | [8 empty] | Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 2 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
| 3 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.092 |  |  | (23*2/1000) * 2 | 1
| 4 | Накладка ОГ-2 | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
| 5 | Накладка ОГ-5 | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 6 | Болт Б5 | шт. | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 7 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 8 | Узел крепления У1 | шт. | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 9 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 16 |  |  | 8 * 2 | 1
| 10 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
| 11 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 32 |  |  | 16 * 2 | 1
| 12 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 24 |  |  | 12 * 2 | 1
| 13 | Скобы СК-7-1А | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
| 14 | Серьга СР-7-16 | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
| 15 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
| 16 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2 - 30 шт | [8 empty] | Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2 - 30 шт
| 17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 30 |  |  | 1 * 30 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 18 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 30 |  |  | 1 * 30 | 1
| 19 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 0.63 |  |  | (21/1000) * 30 | 1
| 20 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 30 |  |  | 1 * 30 | 1
| 21 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 30 |  |  | 1 * 30 | 1
| 22 | Скоба накладная СШ-2 | 100 шт | 0.9 |  |  | 3 / 100 * 30 | 1
| 23 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 180 |  |  | 6 * 30 | 1
| 24 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 180 |  |  | 6 * 30 | 1
Раздел 3. Подвеска провода 1,2 км. | [8 empty] | Раздел 3. Подвеска провода 1,2 км.
Подвеска проводов ВЛ | [9 empty] | Подвеска проводов ВЛ
| 25 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 1.2 |  |  |  | 1
| 26 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | шт | 26 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 27 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | м | 4032 |  |  | 1200*3*1.12 | 1
Раздел 4. Подвеска провода на переходах через автомобильные дороги | [8 empty] | Раздел 4. Подвеска провода на переходах через автомобильные дороги
| 28 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | переход | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
| 29 | Надставка ТС-1 83,5кг | шт. | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 30 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
Раздел 5. Подвеска проводов на переходах через водные преграды | [8 empty] | Раздел 5. Подвеска проводов на переходах через водные преграды
| 31 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | переход | 1 |  |  |  | 1
Раздел 6. Установка угловых анкерных опор УА 10-1 | [8 empty] | Раздел 6. Установка угловых анкерных опор УА 10-1
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП | [9 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП
| 32 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 33 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг | шт | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
| 34 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.046 |  |  | (23*1/1000) * 2 | 1
| 35 | Накладка ОГ-2 | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 36 | Накладка ОГ-5 | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 37 | Болт Б5 | шт. | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 38 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 39 | Узел крепления У1 | шт. | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 40 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
| 41 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
| 42 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
| 43 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 24 |  |  | 12 * 2 | 1
| 44 | Скобы СК-7-1А | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
| 45 | Серьга СР-7-16 | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
| 46 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
| 47 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
Раздел 7. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП - 2 шт | [8 empty] | Раздел 7. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП - 2 шт
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП | [9 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП
| 48 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 49 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 0.042 |  |  | (21/1000) * 2 | 1
| 50 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 51 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.04 |  |  | 2 / 100 * 2 | 1
| 52 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
| 53 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-1 | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 54 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
Раздел 8. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1) | [8 empty] | Раздел 8. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1)
Монтаж оборудования ВЛ | [9 empty] | Монтаж оборудования ВЛ
| 55 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 56 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 СЭЩ с приводом ПРНЗ 10-У1 | к-т | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 57 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 24 |  |  | 12 * 2 | 1
| 58 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.24 |  |  | 12 / 100 * 2 | 1
| 59 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 60 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 61 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 62 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 63 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
| 64 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-7 | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
| 65 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х-8 | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 66 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
| 67 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.12 |  |  | 6 / 100 * 2 | 1
| 68 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 18 |  |  | 9 * 2 | 1
| 69 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.0471 |  |  | (1,57*15/1000) * 2 | 1
Раздел 9. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем | [8 empty] | Раздел 9. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем
Устройство заземления опор с оборудованием | [9 empty] | Устройство заземления опор с оборудованием
| 70 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.045 |  |  | 0,0225 * 2 | 1
| 71 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.045 |  |  | 0,0225 * 2 | 1
| 72 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
| 73 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.036 |  |  | (2*9/1000) * 2 | 1
| 74 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.35 |  |  | 0,175 * 2 | 1
| 75 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.05495 |  |  | (1,57*17,5/1000) * 2 | 1
Раздел 10. Монтаж КТПН и контура заземления - 2 шт. | [8 empty] | Раздел 10. Монтаж КТПН и контура заземления - 2 шт.
| 76 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.06 |  |  | 0,03 * 2 | 1
| 77 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
| 78 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт | 0.04 |  |  | 0,02 * 2 | 1
| 79 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
| 80 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 81 | Подстанция КТПН 160 кВА с трансформатором | компл | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 82 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0.26056 |  |  | 0,13028 * 2 | 1
| 83 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.26056 |  |  | 0,13028 * 2 | 1
| 84 | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т | 0.1558 |  |  | (5,72*13,6224/1000) * 2 | 1
| 85 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.0147 |  |  | (0,888*8,256/1000) * 2 | 1
| 86 | Прокат просечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 0.0972 |  |  | 0,048607 * 2 | 1
| 87 | Очистка поверхности щетками | м2 | 12.8 |  |  | 6,4 * 2 | 1
| 88 | Обеспыливание поверхности | м2 | 12.8 |  |  | 6,4 * 2 | 1
| 89 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.128 |  |  | (6,4/100) * 2 | 1
| 90 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.128 |  |  | (6,4/100) * 2 | 1
| 91 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.128 |  |  | (6,4/100) * 2 | 1
Заземление КТП | [9 empty] | Заземление КТП
| 92 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1285 |  |  | 6,425 / 100 * 2 | 1
| 93 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1285 |  |  | 6,425 / 100 * 2 | 1
| 94 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
| 95 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.06 |  |  | (2*15/1000) * 2 | 1
| 96 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.78 |  |  | 0,39 * 2 | 1
| 97 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.12246 |  |  | (1,57*39/1000) * 2 | 1
| 98 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.06 |  |  | 3 / 100 * 2 | 1
Раздел 11. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления | [8 empty] | Раздел 11. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления
Раздел 1. Кабельная линия к станции управления | [9 empty] | Раздел 1. Кабельная линия к станции управления
| 99 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.35 |  |  | 17,5 / 100 * 2 | 1
| 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.35 |  |  | 17,5 / 100 * 2 | 1
| 101 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 1 |  |  | 0,5 * 2 | 1
| 102 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х50-1000 | 1000 м | 0.1 |  |  | 50 / 1000 * 2 | 1
| 103 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
| 104 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 1.24 |  |  | 0,62 * 2 | 1
| 105 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм | т | 0.11011 |  |  | (0,888*62/1000) * 2 | 1
| 106 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.328 |  |  | (2*82/1000) * 2 | 1
Раздел 12. Установка одностоечных с двумя подкосами ПА10-5 | [8 empty] | Раздел 12. Установка одностоечных с двумя подкосами ПА10-5
Монтаж анкерных опор | [9 empty] | Монтаж анкерных опор
| 107 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки | шт | 1 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
| 108 | Стойка опоры СНВ 164-12, бетон B25, объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
| 109 | Траверсы стальные ТМ-13 | т | 0.049 |  |  | 24,5*2/1000 | 1
| 110 | Оттяжки ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12 | компл | 2 |  |  |  | 1
| 111 | Накладка ОГ15 | шт. | 1 |  |  |  | 1
| 112 | Болт Б1 | шт. | 3 |  |  |  | 1
| 113 | Болт Б6 | шт. | 2 |  |  |  | 1
| 114 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 1 |  |  |  | 1
| 115 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 1 |  |  |  | 1
| 116 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
| 117 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
| 118 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 1 |  |  |  | 1
| 119 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 6 |  |  |  | 1
| 120 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 |  |  |  | 1
| 121 | Кронштейн У-5 (3.407.1-143) | шт. | 1 |  |  |  | 1
Раздел 13. Монтаж стойки ПУА10-2 | [8 empty] | Раздел 13. Монтаж стойки ПУА10-2
| 122 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки | шт | 1 |  |  |  | 1
| 123 | Стойка опоры СНВ 164-12, бетон B25, объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
| 124 | Анкеры цилиндрические АЦ-1 (бетон B15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг) | шт | 3 |  |  |  | 1
| 125 | Накладка ОГ14 | шт. | 1 |  |  |  | 1
| 126 | Траверсы стальные ТМ-17 | т | 0.0472 |  |  | 23,6*2/1000 | 1
| 127 | Болт Б1 | шт. | 1 |  |  |  | 1
| 128 | Болт Б6 | шт. | 2 |  |  |  | 1
| 129 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-33 Х-33 | шт | 1 |  |  |  | 1
| 130 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 1 |  |  |  | 1
| 131 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
| 132 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 3 |  |  |  | 1
| 133 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
| 134 | Скобы СК-7-1А | шт | 3 |  |  |  | 1
| 135 | Серьга СР-7-16 | шт | 3 |  |  |  | 1
| 136 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 3 |  |  |  | 1
| 137 | Оттяжка анкерная железобетонных опор ВЛ-10 кВ ОТ-4 | компл. | 3 |  |  |  | 1
| 138 | Оттяжки ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12 | компл | 1 |  |  |  | 1
| 139 | Оттяжки ОТ-5 к траверсам СВ-16,4-12 | компл | 2 |  |  |  | 1
| 140 | Накладка ОТ6 | шт. | 2 |  |  |  | 1
| 141 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 4 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ПНР ЛЭП_ОГТ ПНР ЛЭП АШ_мр_ФЕР_2
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Пусконаладочные работы Разъединителей | [8 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы Разъединителей
Пусконаладочные работы Разъединителя | [9 empty] | Пусконаладочные работы Разъединителя
| 1 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 6 |  |  |  | 1
| 2 | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ | шт | 6 |  |  |  | 1
| 3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.06 |  |  |  | 1
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 6 |  |  |  | 1
| 5 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 6 |  |  |  | 1
Раздел 2. ПНР заземления опор с оборудованием (А10-1 с разъединителем) | [8 empty] | Раздел 2. ПНР заземления опор с оборудованием (А10-1 с разъединителем)
ПНР | [9 empty] | ПНР
| 6 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 6 |  |  | 1 * 6 | 1
| 7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.06 |  |  | 0,01 * 6 | 1
| 8 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 6 |  |  | 1 * 6 | 1
Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ 6 км. | [8 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ 6 км.
| 9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1.59 |  |  | 159 / 100 | 1
| 10 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 159 |  |  |  | 1
| 11 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 477 |  |  | 159*3 | 1
| 12 | Испытание трех элементов изолятора опорного многоэлементного или подвесного | испытание | 159 |  |  |  | 1
Раздел 4. ПНР КТПН и контура заземления - 3 шт. | [8 empty] | Раздел 4. ПНР КТПН и контура заземления - 3 шт.
ПНР | [9 empty] | ПНР
| 13 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 14 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | испытание | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
| 15 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерение | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
| 16 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 17 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
| 18 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.12 |  |  | 0,04 * 3 | 1
| 19 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 24 |  |  | 8 * 3 | 1
| 20 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 21 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
| 22 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
Раздел 5. ПНР ПКУ | [8 empty] | Раздел 5. ПНР ПКУ
| 23 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | испытание | 16 |  |  |  | 1
| 24 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.12 |  |  | 12/100 | 1
| 25 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 2 |  |  |  | 1
| 26 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ПНР ЛЭП_ОГТ ПНР ЛЭП Алекс_ЛУ_ФЕ
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Пусконаладочные работы Разъединителей | [8 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы Разъединителей
Пусконаладочные работы Разъединителя | [9 empty] | Пусконаладочные работы Разъединителя
| 1 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 4 |  |  |  | 1
| 2 | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ | шт | 4 |  |  |  | 1
| 3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 |  |  |  | 1
| 4 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 4 |  |  |  | 1
| 5 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 4 |  |  |  | 1
Раздел 2. ПНР заземления опор с оборудованием (А10-1 с разъединителем) | [8 empty] | Раздел 2. ПНР заземления опор с оборудованием (А10-1 с разъединителем)
ПНР | [9 empty] | ПНР
| 6 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 4 |  |  | 1 * 4 | 1
| 7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 |  |  | 0,01 * 4 | 1
| 8 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 4 |  |  | 1 * 4 | 1
Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ 1,2 км. | [8 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ 1,2 км.
| 9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.36 |  |  | 36 / 100 | 1
| 10 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 36 |  |  |  | 1
| 11 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 108 |  |  | 36*3 | 1
| 12 | Испытание трех элементов изолятора опорного многоэлементного или подвесного | испытание | 36 |  |  |  | 1
Раздел 4. ПНР КТПН и контура заземления - 2 шт. | [8 empty] | Раздел 4. ПНР КТПН и контура заземления - 2 шт.
ПНР | [9 empty] | ПНР
| 13 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 14 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | испытание | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
| 15 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерение | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
| 16 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 17 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
| 18 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.08 |  |  | 0,04 * 2 | 1
| 19 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 16 |  |  | 8 * 2 | 1
| 20 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 21 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
| 22 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]