Приложение №3

Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

Председатель Тендерной Комиссии

АО «Ойлгазтэт»

_____________ В.К. Фахретдинов

Техническое задание к тендеру

Выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах

«Обустройство Ашировского и Малокинельского лицензионных участков АО «Ойлгазтэт». ЛЭП-10 кВ»,

«Обустройство Александровского лицензионного участка ООО «ГЕОПРОГРЕСС». ЛЭП-10 кВ».

1. Заказчик.

Ашировский и Малокинельский лицензионные участки (далее-ЛУ) - АО «Ойлгазтэт»;

Александровский ЛУ - ООО «ГЕОПРОГРЕСС».

2. Наименование объекта (место проведения работ).

Малокинельский ЛУ АО «Ойлгазтэт»: Оренбургская область, Асекеевский район, Северо-Рачковское месторождение (с.Рязановка), Западно-Березовское месторождение (с.Брянчаниново), Кушниковское месторождение (с.Аксютино).

Ашировский ЛУ АО «Ойлгазтэт»: Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение (с.Новоаширово).

Александровский ЛУ ООО «ГЕОПРОГРЕСС»: Оренбургская область, Александровский район, Олимпийское месторождение (с. Каликино), Утяевское месторождение (с. Каликино).

3. Вид работ.

Предлагается выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству ЛЭП-10 кВ к выходящим из бурения нефтяных скважинам Малокинельского, Ашировского и Александровского лицензионных участков.

Перечень и ориентировочный годовой объем работ, подлежащий выполнению, указан в ведомостях объемов работ (Приложение Б1-Б4), на основании которых подрядчик составляет локальные сметные расчеты в текущем уровне цен.

Укрупненные ориентировочные объемы работ, включенные в годовую программу:

Строительно-монтажные работы:

1. Линий электропередач ЛЭП-10 кВ общей протяженность 7,2 км.

2. Установка анкерных опор А 10-1 – 10шт.

3. Установка промежуточных опор П 10-2 -180шт.

4. Подвеска провода на переходах через автомобильные дороги - 4 шт.

5. Подвеска провода на переходах через водную преграду – 2шт.

6. Установка угловых анкерных опор УА 10-1 -5шт.

7. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП -5шт.

8. Установка разъединителя и стальных конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1) – 10шт.

9. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем – 10шт.

10. Монтаж кабельной линии от КТП до станции управления, контур заземления станции управления – 5шт.

11. Монтаж КТПН-160/400 кВА – 5 шт.

12. Монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) -1шт.

Пусконаладочные работы:

13. Пусконаладочные работы ВЛ на 7,2 км;

14. Пусконаладочные работы РЛНД – 10шт;

15. Пусконаладочные работы опор с разъединителями (А10-1) – 10шт;

16. Пусконаладочные работы КТПН и контура заземления - 5 шт;

17. Пусконаладочные работы пункта коммерческого учета (ПКУ) – 1шт.

Возможна корректировка объемов работ после разработки комплекта рабочей документации.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: I - IV кв. 2025 г.

5. Условия договора.

- Договорная ориентировочная стоимость определяется на основании локальных сметных расчетов, составленных подрядчиком в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения Б1-Б4), входящими в пакет тендерной документации, с последующим добавлением за итогами сметы всех дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные и затраты, не предусмотренные сметой, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами и сметной методикой №421Пр, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составляются с использованием ценовых показателей Министерства строительства и ЖКХ РФ, базисно-индексным методом, с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области, в соответствующий квартал, на момент проведения тендера.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами, составленными подрядчиком.

Стоимость материалов поставки Подрядчика на основании разделительных ведомостей материалов и оборудования (Приложения В1-В2) в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФСБЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы и стоимости материалов перед их началом.

В случае превышения общей договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в обозначенный срок.

В случае задержки сроков строительства объекта(ов) на 5 (пять) и более календарных дней Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в течении 3 (трех) календарных дней увеличить количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала, направив на объект(ы) дополнительную строительную бригаду и технику.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

- Строительство ВЛ-10 кВ производится по мере выхода скважин из бурения на каждом лицензионном участке и месторождении соответственно.

- Расстояние от г.Оренбурга:

- Западно-Березовского месторождения (ВЛ-10 кВ к скважине №5002, с.Брянчаниново) – 360 км;

- Северо-Рачковского месторождения (ВЛ-10 кВ к скважине №1033, с.Рязановка) – 330 км;

- Кушниковского месторождения (ВЛ-10 кВ к скважине №7, с.Аксютино) – 380 км;

- Олимпийского месторождения (ВЛ-10 кВ к скважинам №№273, 274, с.Каликино) – 210 км.

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов по локальным сметным расчетам, выполненных подрядчиком согласно ведомостям объемов работ (Приложения Б1-Б4), выставленным Заказчиком на тендер, путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов базисно-индексным методом и объемам работ согласно ведомостям объемов работ Заказчика (Приложения Б1-Б4), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объектов, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, составленным подрядчиком, путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отражаемых в Приложении А, которые составляются на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика единичных расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протокола договорной стоимости работ (Приложения А), заполненному на основании сметных расчетов, составленных подрядчиком, в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения Б1-Б4), с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, принятых по фактической стоимости, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт доставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов (конъюнктурного анализа, транспортных схем доставки). Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

Перечень материалов поставки Подрядчика и Заказчика приведен в приложениях В1-В2.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

- Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

- Ведомость объемов работ (Приложения Б1-Б4).

- Разделительные ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение В1-В2).

Начальник УКС								Долинин А.А.

Согласовано:

Заместитель генерального

директора - главный инженер					Юрзин И.Н.

Заместитель генерального

директора по экономике и финансам				Ищенко Р.Р.

Заместитель генерального

директора - главный геолог						Осипов К.И.

Заместитель генерального

директора по безопасности						Разоренов Е.В.

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам							Толстых В.В.

Главный специалист отдела

правового обеспечения бизнеса- секретарь ТКО		Худинец Ю.И.