Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к централизованному тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Система межпромысловых трубопроводов от скважин №№4, 5 до УПСВ на Малокинельском ЛУ».

1. Заказчик.

АО «Ойлгазтэт»;

2. Место проведения работ.

Оренбургская область, Асекеевский район, Северо-Рачковское месторождение (с.Рязановка), Западно-Березовское месторождение (с.Брянчаниново), Западно-Осиновское месторождение (с.Брянчаниново).

3. Вид работ.

Предлагается выполнить строительство системы межпромысловых трубопроводов от скважин №№4, 5 до УПСВ на Малокинельском ЛУ.

Перечень и ориентировочный объем работ, подлежащий выполнению, указан в ведомости объемов работ (Приложение Б).

Укрупненно основные объемы работ:

1) Трубопровод от скважины №5 Западно-Березовского месторождения до узла подключения У-1, диаметр трубопровода 114х6 мм, ориентировочная протяженность – 7,2 км, в т.ч.

- монтаж узлов запуска и приема поршней с благоустройством площадок – 2шт;

- монтаж подземных дренажных емкостей V-8м3 – 2 шт;

- монтаж молниеотводов на площадках приема и запуска поршней h-15м – 2 шт;

- установка стоек КИП на трубопроводе – 15 шт;

- установка опознавательных знаков -18 шт;

- устройство перехода трубопровода через водную преграду методом ГНБ – 295м.

2) Трубопровод от скважины №4 Западно-Осиновского месторождения до узла подключения У-1, диаметр трубопровода 114х6 мм, ориентировочная протяженность – 3,5 км, в т.ч.

- монтаж узлов запуска и приема поршней с благоустройством площадок – 2шт;

- монтаж подземных дренажных емкостей V-8м3 – 2 шт;

- монтаж молниеотводов на площадках приема и запуска поршней h-15м – 2 шт;

- установка стоек КИП на трубопроводе – 7 шт;

- установка опознавательных знаков -8 шт.

3) Трубопровод от узла подключения У-1 до УПСВ Малокинельского ЛУ, диаметр трубопровода 159х6 мм, ориентировочная протяженность – 11,0 км, в т.ч.

- монтаж узлов запуска и приема поршней с благоустройством площадок – 2шт;

- монтаж подземных дренажных емкостей V-8м3 – 2 шт;

- монтаж молниеотводов на площадках приема и запуска поршней h-15м – 2 шт;

- установка стоек КИП на трубопроводе – 22 шт;

- установка опознавательных знаков -26 шт;

- устройство перехода трубопроводов через водную преграду методом ГНБ – 3шт, 251м, 202м, 152м;

- устройство крановых узлов с благоустройством площадок и ограждением – 3шт.

Возможна корректировка объемов и перечня работ после разработки полного комплекта ПСД.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: январь - март 2025 г.

5. Условия договора.

- Договорная ориентировочная стоимость определяется на основании локального сметного расчета подрядчика, составленного в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложения Б), входящей в пакет тендерной документации, с последующим добавлением за итогами сметы всех дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные затраты, не предусмотренные ведомостью работ, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составляются с использованием ценовых показателей Ми-нистерства строительства и ЖКХ РФ, базисно-индексным методом, с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области, в соответствующий квартал, на момент проведения тендера.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальным сметным расчетам.

Стоимость материалов поставки Подрядчика на основании разделительной ведомости материалов и оборудования (Приложение В) в смете и актах КС-2 учитывается по сборникам ФСБЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальный сметный расчет Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы и стоимости материалов перед их началом.

В случае превышения общей договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в срок, соответствующий графику производства работ. Подрядчик обеспечивает непрерывное строительство объекта, с работой на объекте одновременно не менее 4 (четырех) укомплектованных строительных бригад.

В случае задержки срока строительства объекта(ов) Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в срок не позднее 3 календарных дней увеличить количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала, направив на объект(ы) дополнительную строительную бригаду и технику.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Наличие документов, подтверждающих аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3*.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

- Расстояние от г. Оренбурга до места производства работ – 360 км;

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта(ов) по локальному сметному расчету, выполненных подрядчиком согласно ведомости объемов работ (Приложение Б), выставленным Заказчиком на тендер, путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов базисно-индексным методом и объемам работ согласно ведомостям объемов работ Заказчика (Приложение Б), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объектов, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальной смете, составленным подрядчиком, путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отражаемых в Приложении А, которые составляются на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика единичных расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу договорной стоимости работ (Приложения А), заполненному на основании сметного расчета, составленного подрядчиком, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение Б), с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, принятых по фактической стоимости, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт доставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов (конъюнктурного анализа, транспортных схем доставки). Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

Перечень материалов поставки Подрядчика и Заказчика приведен в приложение В.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальной смете с учетом дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

- Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

- Ведомость объемов работ (Приложение Б).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования (Приложение В).