## Этапы работ и стоимость этапов
Разраб: Нестеров Д.C.
Наименование подрядчика (ИНН) | [5 empty] | Стоимость работ по проекту согласно ТКП руб. с НДС (без стоимости ПО) | 1796400
№ пункта согласно ТЗ | Наименование работ | Трудозатраты, ч/ч | Длительность этапа, к/д | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб. с НДС 20% | Гарантия Выполнения пунктов 5.1.10, 5.3 ТЗ (+/-)
6.2 | Этап 1 Обследование | 1428 |  | 1428000 | 1713600
| Обследование (не более 1,5 месяца с даты заключения Договора с учетом подготовки документов результата этапа) Формирование перечня функциональных блоков подлежащих автоматизации в Проекте Уточнение функциональных требований Формирование перечня автоматизируемых бизнес-процессов функциональных блоков Выбор конфигурации/конфигураций 1с, наиболее точно соответствующей текущим и перспективным функциональным требованиям Разработка детального план – графика работ по проекту Формирование требований к переносимым НСИ и историческим данным. Формирование спецификации специализированного и общесистемного программного обеспечения Стратегия перевода пользователей для работы в Систему | 1428 |  | 1428000 | 1713600
6.2 | Этап 2. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 1 | 69 |  | 69000 | 82800
| Поставка выбранной конфигурации Системы, специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 1 | 0 |  | 0 | 0
| Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 1 | 0 |  | 0 | 0
| Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 1 в типовой конфигурации Системы, выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных. | 39 |  | 39000 | 46800
| Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 1 Системы по выявленным функциональным разрывам. | 0 |  | 0 | 0
| Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем. | 0 |  | 0 | 0
| Создание и тестирование Релиза 1, перенос необходимых НСИ и исторических данных из 1С: УПП, разработка инструкций администратора и пользователя. | 0 |  | 0 | 0
| Подготовка к ОПЭ Релиза 1, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока. | 15 |  | 15000 | 18000
| ОПЭ функционала Релиза 1 (начать 01.01.2026 г., закончить 31.12.2026 г). | 0 |  | 0 | 0
| ПЭ Релиза 1, выполнение сопровождения Релиза 1 (начать 01.01.2027 г., закончить 31.12.2027). | 15 |  | 15000 | 18000
| Сопровождение Релиза 1 после перехода в ПЭ | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Этап 3. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 2 | 0 |  | 0 | 0
| Поставка специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 2 (если применимо) | 0 |  | 0 | 0
| Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 2 | 0 |  | 0 | 0
| Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 2 в типовой конфигурации Системы? выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных | 0 |  | 0 | 0
| Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 2 Системы по выявленным функциональным разрывам | 0 |  | 0 | 0
| Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо) | 0 |  | 0 | 0
| Создание и тестирование Релиза 2, перенос необходимых НСИ и исторических данных из смежных систем и 1С: УПП (если применимо), разработка инструкций администратора и пользователя по функциональности АРМ Релиза 2 | 0 |  | 0 | 0
| Подготовка к ОПЭ Релиза 2, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока | 0 |  | 0 | 0
| ОПЭ функционала Релиза 2 (начать не позднее 01.05.2027 г., длительность 6 мес.) | 0 |  | 0 | 0
| ПЭ Релиза 2, выполнение сопровождения Релиза 2 (начать не позднее 01.11.2027 г., длительность 6 мес.) | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Этап 4. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 3 | 0 |  | 0 | 0
| Поставка специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 3 (если применимо) | 0 |  | 0 | 0
| Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 3 | 0 |  | 0 | 0
| Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 3 в типовой конфигурации Системы, выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных | 0 |  | 0 | 0
| Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 3 Системы по выявленным функциональным разрывам | 0 |  | 0 | 0
| Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо) | 0 |  | 0 | 0
| Создание и тестирование Релиза 3, перенос необходимых НСИ и исторических данных из смежных информационных систем (если применимо), разработка инструкций администратора и пользователя по функциональности АРМ Релиза 3 | 0 |  | 0 | 0
| Подготовка к ОПЭ Релиза 3, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока | 0 |  | 0 | 0
| ОПЭ функционала Релиза 3 (начать не позднее 01.11.2027 г., длительность 3 мес.) | 0 |  | 0 | 0
| ПЭ Релиза 3, выполнение сопровождения Релиза 3 (начать не позднее 01.02.2028 г., длительность 3 мес.) | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Этап 5. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 4 | 0 |  | 0 | 0
| Поставка специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 4 (если применимо) | 0 |  | 0 | 0
| Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 4 | 0 |  | 0 | 0
| Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 4 в типовой конфигурации Системы, выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных | 0 |  | 0 | 0
| Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 4 Системы по выявленным функциональным разрывам | 0 |  | 0 | 0
| Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо) | 0 |  | 0 | 0
| Создание и тестирование Релиза 4, перенос необходимых НСИ и исторических данных из смежных информационных систем (если применимо), разработка инструкций администратора и пользователя по функциональности АРМ Релиза 4 | 0 |  | 0 | 0
| Подготовка к ОПЭ Релиза 4, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока | 0 |  | 0 | 0
| ОПЭ функционала Релиза 4 (начать не позднее 01.08.2028 г., длительность 4 мес.) | 0 |  | 0 | 0
| ПЭ Релиза 4, выполнение сопровождения Релиза 4 (начать не позднее 01.12.2028 г., длительность 3 мес.) | 0 |  | 0 | 0

## Календарный и ресурсный планы
Календарный план проекта (ШАБЛОН)
Календарный план работ |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
Этап 1 Обследование |  |  |  | 2025-09-01: Этап 1. Обследование
Этап 2. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 1 |  |  |  | 2025-12-01: Этап 2. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 1
Поставка выбранной конфигурации Системы, специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 1 | bar: 2025-12-01
Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 1 | bar: 2025-12-01 to 2026-02-01
Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 1 в типовой конфигурации Системы, выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных | bar: 2025-12-01 to 2026-02-01
Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 1 Системы по выявленным функциональным разрывам. | bar: 2025-12-01 to 2026-02-01
Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо) | bar: 2025-12-01 to 2026-02-01
Создание и тестирование Релиза 1, перенос необходимых НСИ и исторических данных из 1С: УПП, разработка инструкций администратора и пользователя. | bar: 2026-02-01 to 2026-04-01
Подготовка к ОПЭ Релиза 1, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока. | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
ОПЭ функционала Релиза 1 (начать 01.01.2026 г., закончить 31.12.2026 г). | bar: 2026-07-01
ПЭ Релиза 1, выполнение сопровождения Релиза 1 (начать 01.01.2027 г., закончить 31.12.2027). | bar: 2026-08-01 to 2026-09-01
Сопровождение Релиза 1 после перехода в ПЭ | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
Этап 3. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 2
Поставка специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 2 (если применимо).
Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 2
Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 2 в типовой конфигурации Системы. Выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных
Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 2 Системы по выявленным функциональным разрывам
Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо)
Создание и тестирование Релиза 2, перенос необходимых НСИ и исторических данных из смежных систем и 1С: УПП (если применимо), разработка инструкций администратора и пользователя по функциональности АРМ Релиза 2
Подготовка к ОПЭ Релиза 2, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока
ОПЭ функционала Релиза 2 (начать не позднее 01.05.2027 г., длительность 6 мес.)
ПЭ Релиза 2, выполнение сопровождения Релиза 2 (начать не позднее 01.11.2027 г., длительность 6 мес.)
Этап 4. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 3
Поставка специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 3 (если применимо)
Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 3
Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 3 в типовой конфигурации Системы Выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных
Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 3 Системы по выявленным функциональным разрывам
Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо)
Создание и тестирование Релиза 3, перенос необходимых НСИ и исторических данных из смежных информационных систем (если применимо), разработка инструкций администратора и пользователя по функциональности АРМ Релиза 3
Подготовка к ОПЭ Релиза 3, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока
ОПЭ функционала Релиза 3 (начать не позднее 01.11.2027 г., длительность 3 мес.)
ПЭ Релиза 3, выполнение сопровождения Релиза 3 (начать не позднее 01.02.2028 г., длительность 3 мес.)
Этап 5. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 4
Поставка специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 4 (если применимо)
Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 4
Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 4 в типовой конфигурации Системы Выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных
Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 4 Системы по выявленным функциональным разрывам
Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо)
Создание и тестирование Релиза 4, перенос необходимых НСИ и исторических данных из смежных информационных систем (если применимо), разработка инструкций администратора и пользователя по функциональности АРМ Релиза 4
Подготовка к ОПЭ Релиза 4, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока
ОПЭ функционала Релиза 4 (начать не позднее 01.08.2028 г., длительность 4 мес.)
ПЭ Релиза 4, выполнение сопровождения Релиза 4 (начать не позднее 01.12.2028 г., длительность 3 мес.)
Ресурсный план (ШАБЛОН)
Ресурсный план | Трудозатраты, ч/ч | Ставка, ч/ч, руб без НДС | Стоимость, руб. без НДС | 2025-09-01: 2025; 2026-01-01: 2026; 2027-01-01: 2027
|  |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
Количество рабочих дней (установить в соответствующем месяце) |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Всего (сумма трудозатрат и стоимостей всех этапов) | 1497 |  | 1497000
Этап 1 Обследование | 1428 |  | 1428000
Руководитель проекта | 168 | 1000 | 168000 | 2025-09-01: 0.5; 2025-10-01: 0.5
Аналитик | 672 | 1000 | 672000 | 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2
Архитектор | 420 | 1000 | 420000 | 2025-10-01: 0.5; 2025-11-01: 2
Разработчик | 168 | 1000 | 168000 | 2025-10-01: 0.5; 2025-11-01: 0.5
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Этап 2. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 1 | 69 |  | 69000
Поставка выбранной конфигурации Системы, специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 1 | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 1 | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 1 в типовой конфигурации Системы, выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных. | 39 |  | 39000
Руководитель проекта | 15 | 1000 | 15000
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 24 | 1000 | 24000
Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 1 Системы по выявленным функциональным разрывам. | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Создание и тестирование Релиза 1, перенос необходимых НСИ и исторических данных из 1С: УПП, разработка инструкций администратора и пользователя. | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Подготовка к ОПЭ Релиза 1, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока. | 15 |  | 15000
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 15 | 1000 | 15000
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
ОПЭ функционала Релиза 1 (начать 01.01.2026 г., закончить 31.12.2026 г). | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
ПЭ Релиза 1, выполнение сопровождения Релиза 1 (начать 01.01.2027 г., закончить 31.12.2027). | 15 |  | 15000
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 15 | 1000 | 15000
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Сопровождение Релиза 1 после перехода в ПЭ | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Этап 3. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 2 | 0 |  | 0
Поставка специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 2 (если применимо). | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 2 | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 2 в типовой конфигурации Системы, выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 2 Системы по выявленным функциональным разрывам | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Создание и тестирование Релиза 2, перенос необходимых НСИ и исторических данных из смежных систем и 1С: УПП (если применимо), разработка инструкций администратора и пользователя по функциональности АРМ Релиза 2 | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Подготовка к ОПЭ Релиза 2, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
ОПЭ функционала Релиза 2 (начать не позднее 01.05.2027 г., длительность 6 мес.) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
ПЭ Релиза 2, выполнение сопровождения Релиза 2 (начать не позднее 01.11.2027 г., длительность 6 мес.) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Этап 4. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 3 | 0 |  | 0
Поставка специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 3 (если применимо) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 3 | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 3 в типовой конфигурации Системы, выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 3 Системы по выявленным функциональным разрывам | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Создание и тестирование Релиза 3, перенос необходимых НСИ и исторических данных из смежных информационных систем (если применимо), разработка инструкций администратора и пользователя по функциональности АРМ Релиза 3 | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Подготовка к ОПЭ Релиза 3, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
ОПЭ функционала Релиза 3 (начать не позднее 01.11.2027 г., длительность 3 мес.) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
ПЭ Релиза 3, выполнение сопровождения Релиза 3 (начать не позднее 01.02.2028 г., длительность 3 мес.) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Этап 5. Разработка и ввод в ПЭ функционального блока Релиза 4 | 0 |  | 0
Поставка специализированного и общесистемного программного обеспечения необходимого для создания Релиза 4 (если применимо) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Проектирование целевых бизнес-процессов, разработка Частного технического задания на создание Релиза 4 | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Моделирование бизнес-процессов функционального блока Релиза 4 в типовой конфигурации Системы, выявление функциональных разрывов, составление перечня функциональных разрывов, перечня отчетов для настройки и разработки, требований по интеграции с существующими ИС, перечня и формата переносимых НСИ и данных | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Разработка задания на доработку Системы в части функционала Релиза 4 Системы по выявленным функциональным разрывам | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Разработка карты переноса исторических данных и данных из смежных информационных систем (если применимо) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Создание и тестирование Релиза 4, перенос необходимых НСИ и исторических данных из смежных информационных систем (если применимо), разработка инструкций администратора и пользователя по функциональности АРМ Релиза 4 | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
Подготовка к ОПЭ Релиза 4, обучение пользователей АРМ соответствующего функционального блока | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
ОПЭ функционала Релиза 4 (начать не позднее 01.08.2028 г., длительность 4 мес.) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0
ПЭ Релиза 4, выполнение сопровождения Релиза 4 (начать не позднее 01.12.2028 г., длительность 3 мес.) | 0 |  | 0
Руководитель проекта | 0 | 1000 | 0
Аналитик | 0 | 1000 | 0
Архитектор | 0 | 1000 | 0
Разработчик | 0 | 1000 | 0
Технический писатель\преподаватель | 0 | 1000 | 0