Приложение №3

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

Председатель Тендерной Комиссии

АО «Ойлгазтэт»

_____________ В.К. Фахретдинов

Техническое задание к централизованному тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ на объектах обустройства Ашировского и Малокинельского лицензионных участков на 2023 г.

Выкидные трубопроводы от скважин, нефтесборный трубопровод, обустройство площадок скважин, строительство МБСНУ.

1. Заказчик.

АО «Ойлгазтэт»

2. Наименование объекта (место проведения работ).

Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение.

Оренбургская область, Асекеевский район, Малокинельский лицензионный участок.

3. Вид работ.

Предлагается выполнить годовую программу по строительству выкидных трубопроводов от скважин и обустройству выходящих из бурения площадок нефтяных скважин АО «Ойлгазтэт» в 2023г.

Перечень и ориентировочный годовой объем работ, подлежащий выполнению, указан в ведомостях объемов работ (Приложение В1-В5), на основании которых составлены локальные сметные расчеты (Приложение Б1-Б5).

Укрупненные ориентировочные объемы работ, включенные в годовую программу:

1. Выкидные трубопроводы от 4 скважин – 2,1 км, в т.ч.

-	узлы врезки трубопроводов – 11 шт.;

-  распределительная гребенка – 2шт.

2. Обустройство площадок нефтяных скважин – 11шт.

3. Строительство МБСНУ (модульная блочная сепарационная наливная установка)-1шт.

4. Строительство нефтесборного трубопровода Ду-159мм.  – 3км.

5. Строительство нефтесборного трубопровода Ду-114мм.– 1,1км.

Возможна корректировка объемов работ в связи с изменением производственной программой и ковра бурения скважин.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: I кв. 2023 - IV кв. 2023 г.

5. Условия договора.

- Договорная ориентировочная стоимость определяется на основании прилагаемых локальных сметных расчетов Заказчика (Приложения Б1-Б5), составленных в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения В1-В5), входящими в пакет тендерной документации, с последующим добавлением за итогами сметы всех дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные и затраты определяются Подрядчиком в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составлены с использованием ценовых показателей ФЕР-2020 Министерства строительства и ЖКХ РФ по элементам прямых затрат для Оренбургской области на 3 квартал 2022г.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФССЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы перед их началом.

В случае превышения договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение СМР в обозначенный срок.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие документов, подтверждающих аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3*.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- После разработки РД в полном объеме возможна корректировка объемов работ.

- Обустройство площадок нефтяных скважин производится в два этапа.   Первый этап - обустройство под освоение: монтаж плит, якорей под оттяжки, монтаж площадки под станцию управления, обвязка устья скважины. Второй этап – полное обустройство площадки после принятия от бурового подрядчика.

- Строительство трубопроводов от каждой из скважин производится по мере выхода скважин из бурения.

- Расстояние от г. Оренбурга до Ашировского месторождения – 320 км.

- Расстояние от г. Оренбурга до Малокинельского ЛУ – 350 км.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по локальным сметным расчетам (Приложения Б1-Б5), выполненных Заказчиком согласно ведомостям объемов работ (Приложения В1-В5), выставленным Заказчиком на тендер, путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта(ов) по расценкам и объемам работ согласно локальным сметным расчетам Заказчика (Приложения Б1-Б5), на основании чего заполняет таблицу «Расчет стоимости коммерческого предложения» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объекта(ов), учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, выставленным Заказчиком на тендер (Приложения Б1-Б5), путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отражаемых в Приложении А, которые составляются на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика единичных расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу расчета договорной стоимости работ (Приложения А), заполненному на основании сметных расчетов (Приложения Б1-Б5), составленных Заказчиком в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения В1-В5), с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, принятых по фактической стоимости, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт доставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов (конъюнктурного анализа, транспортных схем доставки). Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

Перечень материалов поставки Подрядчика и Заказчика приведен в приложениях Г1-Г5.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

1. Расчет стоимости коммерческого предложения (Приложение А).

2. Локальный сметный расчет №02-01-01 «Выкидные трубопроводы от скважин Ашировского и Малокинельского лицензионных участков» (Приложение Б1).

3. Локальный сметный расчет №02-02-01«Нефтесборный трубопровод от скважин Ашировского и Малокинельского лицензионного участка. Линейная часть Ду-159мм» (Приложение Б2).

4. Локальный сметный расчет №02-02-02 «Нефтесборный трубопровод от скважин Ашировского и Малокинельского лицензионного участка. Линейная часть Ду-114мм» (Приложение Б3).

5. Локальный сметный расчет №02-03-01«Обустройство площадок скважин Ашировского и Малокинельского лицензионных участков» (Приложение Б4).

6. Локальный сметный расчет №02-04-01 «МБСНУ Ашировского и Малокинельского лицензионных участков» (Приложение Б5).

7. Ведомость объемов работ №1 «Выкидные трубопроводы от скважин Ашировского и Малокинельского лицензионных участков» (Приложение В1).

8. Ведомость объемов работ №4 «Нефтесборный трубопровод от скважин Ашировского и Малокинельского лицензионного участка. Линейная часть Ду-159мм» (Приложение В2).

9. Ведомость объемов работ №5 «Нефтесборный трубопровод от скважин Ашировского и Малокинельского лицензионного участка. Линейная часть Ду-114мм» (Приложение В3).

10. Ведомость объемов работ №2 «Обустройство площадок скважин Ашировского и Малокинельского лицензионных участков» (Приложение В4).

11. Ведомость объемов работ №3 «МБСНУ Ашировского и Малокинельского лицензионных участков» (Приложение В5).

13. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования «Выкидные трубопроводы от скважин Ашировского и Малокинельского лицензионных участков» (Приложение Г1).

14. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования «Нефтесборный трубопровод от скважин Ашировского и Малокинельского лицензионного участка. Линейная часть Ду-159мм» (Приложение Г2).

15. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования «Нефтесборный трубопровод от скважин Ашировского и Малокинельского лицензионного участка. Линейная часть Ду-114мм» (Приложение Г3).

16. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования Обустройство площадок скважин Ашировского и Малокинельского лицензионных участков» (Приложение Г4).

17. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования «МБСНУ Ашировского и Малокинельского лицензионных участков» (Приложение Г5).

Разработал:

Начальник управления по

капитальному строительству						Долинин А.А.

Согласовано:

Заместитель генерального

директора - главный инженер					Юрзин И.Н.

Заместитель генерального

директора по экономике и финансам				Ищенко Р.Р.

Заместитель генерального

директора - главный геолог						Осипов К.И.

Заместитель генерального

директора по безопасности						Разоренов Е.В.

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам							Толстых В.В.

Главный специалист отдела правового

обеспечения бизнеса - секретарь ТКО				Лошкарева Е.С.