Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к централизованному тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ

по периметральным ограждениям на объектах АО «Ойлгазтэт» и ООО «ГЕОПРОГРЕСС».

1. Заказчик.

АО «Ойлгазтэт»

ООО «ГЕОПРОГРЕСС»

2. Наименование объекта (место проведения работ).

АО «Ойлгазтэт»:

- Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение, Пункт сбора нефти ПНН на скважине №200 Ашировского месторождения (с.Новоаширово);

- Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение, Пункт налива нефти ПНН Ашировского месторождения (с.Тимошкино).

ООО «ГЕОПРОГРЕСС»:

- Оренбургская область, Красногвардейский район, Моховое месторождение, Пункт сбора нефти ПСН на скважине №3 Мохового месторождения (с.Староюлдашево);

- Оренбургская область, Александровский район, Олимпийское месторождение, Пункт сбора нефти ПСН на скважине №62 Олимпийского месторождения (с.Каликино);

- Оренбургская область, Александровский район, Олимпийское месторождение, Пункт налива нефти ПНН Олимпийского месторождения (с. Каликино).

3. Вид работ.

Предлагается выполнить монтаж периметральных 3D-ограждений из готовых решетчатых стальных панелей на площадочных объектах АО «Ойлгазтэт» и ООО «ГЕОПРОГРЕСС».

Перечень и объемы работ, подлежащие выполнению, указаны в локальных сметных расчетах (Приложения Б1-Б7), составленным на основании ведомостей объемов работ (Приложения В1-В7).

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: II - III кв. 2024 г.*

* в зависимости от сроков поставки ограждений и погодных условий, возможен сдвиг сроков начала работ на IV кв. 2023 г.

5. Условия договора.

- Договорная стоимость определяется на основании локальных сметных расчетов Заказчика (Приложения Б1-Б7), составленных на основании ведомостей объемов работ (Приложения В1-В7), входящих в пакет тендерной документации, с добавлением к итогам локальных смет дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера и для передачи объектов в эксплуатацию.

Дополнительные и затраты, не предусмотренные сметой, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составляются с использованием ценовых показателей ФЕР-2020 Министерства строительства и ЖКХ РФ по элементам прямых затрат с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФССЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы перед их началом.

В случае превышения договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании ведомостей объемов работ Заказчика.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение СМР в обозначенный срок.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- Расстояние от г.Оренбурга

- до Пункта сбора нефти ПНН на скважине №200 Ашировского месторождения (с.Новоаширово) – 300 км;

- до Пункта налива нефти ПНН Ашировского месторождения (с.Тимошкино) – 290 км;

- до Пункта сбора нефти ПСН на скважине №3 Мохового месторождения (с.Староюлдашево) – 250 км;

- до Пункта сбора нефти ПСН на скважине №62 Олимпийского месторождения (с.Каликино) – 210 км;

- до Пункта налива нефти ПНН Олимпийского месторождения (с. Каликино) -205 км.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов по локальным сметным расчетам Заказчика, выполненных на основании ведомостей объемов работ и выставленным Заказчиком на тендер (Приложения Б1-Б7), путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для передачи объектов в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов по расценкам и объемам работ согласно локальным сметным расчетам Заказчика (Приложения Б1-Б7), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объекта, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, выставленным Заказчиком на тендер (Приложение Б1-Б7), путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отраженных в Приложении А, на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объектов, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу договорной стоимости работ (Приложение А), на основании сметных расчетов (Приложения Б1-Б7), составленных в соответствии с ведомостями объемов работ, с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для передачи объектов в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт поставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов. Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом в конце сметного расчета дополнительных затрат Подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

- Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

- Локальный сметный расчет № 02-01-01 (Приложение Б1).

- Локальный сметный расчет № 02-01-02 (Приложение Б2).

- Локальный сметный расчет № 02-01-03 (Приложение Б3).

- Локальный сметный расчет № 02-01-04 (Приложение Б4).

- Локальный сметный расчет № 02-01-05 (Приложение Б5).

- Локальный сметный расчет № 02-01-06 (Приложение Б6).

- Локальный сметный расчет № 02-01-07 (Приложение Б7).

- Ведомость объемов работ № 01 (Приложение В1).

- Ведомость объемов работ № 02 (Приложение В2).

- Ведомость объемов работ № 03 (Приложение В3).

- Ведомость объемов работ № 04 (Приложение В4).

- Ведомость объемов работ № 05 (Приложение В5).

- Ведомость объемов работ № 06 (Приложение В6).

- Ведомость объемов работ № 07 (Приложение В7).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования № 01 (Приложение Г1).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования № 02 (Приложение Г2).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования № 03 (Приложение Г3).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования № 04 (Приложение Г4).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования № 05 (Приложение Г5).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования № 06 (Приложение Г6).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования № 07 (Приложение Г7).