Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к тендеру

Выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Малокинельского лицензионного участка. ЛЭП-10 Кв. Скважины № 5 Мк, № 4002 Зо».

1. Заказчик.

АО «Ойлгазтэт»

2. Наименование объекта (место проведения работ).

Оренбургская область, Асекеевский район, Малокинельский лицензионный участок АО «Ойлгазтэт» (скважина №5, с.Брянчаниново), Западно-Осиновское месторождение (скважина №4002, с.Брянчаниново).

3. Вид работ.

Предлагается выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству ЛЭП-10 кВ к выходящим из бурения нефтяных скважинам №5 Малокинельского ЛУ и №4002 Западно-Осиновского месторождения.

Перечень и ориентировочный годовой объем работ, подлежащий выполнению, указан в ведомостях объемов работ (Приложение Б1-Б4).

Укрупненные ориентировочные объемы работ, включенные в годовую программу:

Строительно-монтажные работы:

1. Линий электропередач ЛЭП-10 кВ общей протяженность 3 км.

2. Установка анкерных опор А 10-1 – 4шт.

3. Установка промежуточных опор П 10-2 -71шт.

4. Подвеска провода на переходах через автомобильные дороги - 1 шт.

5. Установка угловых анкерных опор УА 10-1 -3шт.

6. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП -2шт.

7. Установка разъединителя и стальных конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1)  – 4шт.

8. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем – 2шт.

9. Монтаж кабельной линии от КТП до станции управления, контур заземления станции управления – 2шт.

11. Монтаж КТПН-160/400 кВА – 2 шт.

12. Монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) -1шт.

Пусконаладочные работы:

13. пусконаладочные работы ВЛ на 3 км;

14. Пусконаладочные работы РЛНД – 4шт;

15. Пусконаладочные работы опор с разъединителями (А10-1) – 4шт;

16. Пусконаладочные работы КТПН и контура заземления   - 2 шт;

17. Пусконаладочные работы пункта коммерческого учета (ПКУ) – 1шт.

Возможна корректировка объемов работ после разработки комплекта рабочей документации.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: I - II кв. 2024 г.

5. Условия договора.

- Договорная ориентировочная стоимость определяется на основании локальных сметных расчетов, составленных подрядчиком в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения Б1-Б4), входящими в пакет тендерной документации, с последующим добавлением за итогами сметы всех дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные и затраты, не предусмотренные сметой, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами и методикой №421Пр, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составляются с использованием ценовых показателей ФЕР-2020 Министерства строительства и ЖКХ РФ по элементам прямых затрат с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области в каждой позиции сметы.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика на основании разделительных ведомостей материалов и оборудования (Приложения В1-В2) в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФССЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы и стоимости материалов перед их началом.

В случае превышения общей договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в обозначенный срок.

В случае задержки сроков строительства объекта(ов) на 5 (пять) и более календарных дней Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в течении 3 (трех) календарных дней увеличить количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала, направив на объект(ы) дополнительную строительную бригаду и технику.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

- Строительство ВЛ-10 кВ производится по мере выхода скважин из бурения.

- Расстояние от г.Оренбурга до Малокинельского лицензионного участка (скважины №5, с.Брянчаниново) и Западно-Осиновского месторождения (скважина №4001, с.Брянчаниново) – 360 км.

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов по локальным сметным расчетам, выполненных подрядчиком согласно ведомостям объемов работ (Приложения Б1-Б4), выставленным Заказчиком на тендер, путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объектов по расценкам и объемам работ согласно локальным сметным расчетам, на основании чего заполняет таблицу «Расчет стоимости» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объектов, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отражаемых в Приложении А, которые составляются на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена материалов и оборудования, указанных в ведомостях работ, не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протокола договорной стоимости работ (Приложения А), заполненному на основании сметных расчетов, составленных подрядчиком в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения Б1-Б4), с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, принятых по фактической стоимости, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт доставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов (конъюнктурного анализа, транспортных схем доставки). Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

Перечень материалов поставки Подрядчика и Заказчика приведен в приложениях В1-В2.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

- Протокол договорной стоимости работ Расчет стоимости (Приложение А).

- Ведомость объемов работ (Приложения Б1-Б4).

- Разделительные ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение В1-В2).