## Ведомость работ №1
Приложение Б1
к техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по капитальному строительству
АО "ОЙЛГАЗТЭТ"
______________________ Долинин А.А.
"____" ________________ 2023
Ведомость объёмов работ №1
Обустройство Александровского лицензионного участка на 2024г. Строительство выкидных трубопроводов от скважин
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Выкидной трубопровод 89х6 раб. давление 4 МПа | [8 empty] | Раздел 1. Выкидной трубопровод 89х6 раб. давление 4 МПа
Земляные работы. Рекультивация | [9 empty] | Земляные работы. Рекультивация
1 | 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Снятие плодородного слоя) (Прил.1.12 п.3.76 При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 1000 м3 | 24 |  |  | (2500*0,4*24) / 1000 | 1
2 | 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01 ( ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)) | 1000 м3 | 24 |  |  | (2500*0,4*24) / 1000 | 1
3 | 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Возврат плодородного слоя) | 1000 м3 | 24 |  |  | (2500*0,4*24) / 1000 | 1
4 | 4 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-035-01 ( ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8)) | 1000 м3 | 24 |  |  | (2500*0,4*24) / 1000 | 1
5 | 5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.8 |  |  | (2500*0,9*0,8) / 1000 | 1
6 | 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1.8 |  |  | (2500*0,9*0,8) / 1000 | 1
7 | 7 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 | 60 |  |  | (2500*24) / 1000 | 1
Трубопровод раб. давление 4МПа | [9 empty] | Трубопровод раб. давление 4МПа
8 | 8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 2.5 |  |  | 2500/1000 | 1
9 | 9 | Труба 89х6 ГОСТ 8732-78*/20В ГОСТ 8731-74* в изоляции | т | 30700 |  |  | 2500*12,28 | 1
10 | 10 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0.0264 |  |  | ((8*2,3)+4*2)/1000 | 1
11 | 11 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Вес 2,3 кг/шт | шт | 8 |  |  |  | 1
12 | 12 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) Вес 2,00кг/шт | шт | 2 |  |  |  | 1
13 | 13 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков стальных газопроводов диаметром: 100 мм | стык | 20 |  |  | 16+4 | 1
14 | 14 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков стальных газопроводов диаметром: 50 мм | стык | 2 |  |  |  | 1
15 | 15 | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков стальных газопроводов диаметром: 100 мм | стык | 278 |  |  |  | 1
16 | 16 | Манжета ТИАЛ-М 89.450.1,4 с замком ТИАЛ-3П 455х50 и праймером | шт. | 278 |  |  |  | 1
17 | 17 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм | стык | 298 |  |  | 278+20 | 1
18 | 18 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 100 мм | 10 м | 13.112 |  |  | 131,12 / 10 | 1
19 | 19 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 298 |  |  | 278+20 | 1
Установка стоек КИП (4 шт) | [9 empty] | Установка стоек КИП (4 шт)
20 | 20 | Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2 | шт | 4 |  |  |  | 1
21 | 21 | Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-22-УХЛ1 | шт | 4 |  |  |  | 1
22 | 22 | Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 | шт | 4 |  |  |  | 1
23 | 23 | Установка электродов сравнения | шт | 4 |  |  |  | 1
24 | 24 | Электрод сравнения неполяризующийся ЭНЕС-1 | шт | 4 |  |  |  | 1
25 | 25 | Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля) | присоединение | 4 |  |  |  | 1
26 | 26 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6-660 | 1000 м | 0.02 |  |  | (5*4) / 1000 | 1
27 | 27 | Патроны термитные со спичками | компл | 4 |  |  |  | 1
28 | 28 | Смесь зажигательная для термитной сварки | кг | 0.48 |  |  | 0,12*4 | 1
29 | 29 | Скоба С-1 | шт | 4 |  |  |  | 1
Установка опознавательных знаков (8 шт) | [9 empty] | Установка опознавательных знаков (8 шт)
30 | 30 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | 100 шт | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
31 | 31 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 0.234 |  |  | 0,21+0,016+0,008 | 1
32 | 32 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 L=2850 (б/у) | тн | 0.21 |  |  | 2,85*8*9,2/1000 | 1
33 | 33 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм | т | 0.016 |  |  | 2*8/1000 | 1
34 | 34 | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм | т | 0.008 |  |  | 2*0,5*8/1000 | 1
35 | 35 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8.48 |  |  |  | 1
36 | 36 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0015 |  |  |  | 1
37 | 37 | Эмаль ПФ-115, серая красно-коричневая | т | 0.00044 |  |  |  | 1
38 | 38 | Указатель (Табличка) | шт | 8 |  |  |  | 1
Узел врезки трубопровода раб. давление 4 МПа | [9 empty] | Узел врезки трубопровода раб. давление 4 МПа
39 | 39 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0.1876 |  |  | ((8,5+0,12*6+0,16)/100) * 2 | 1
40 | 40 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм | 100 м | 0.1876 |  |  | ((8,5+0,12*6+0,16)/100) * 2 | 1
41 | 41 | Труба 89х6 ГОСТ 8732-78*/В20 ГОСТ 8731-74* (3,5м) | т | 0.086 |  |  | (3,5*12,28/1000) * 2 | 1
42 | 42 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
43 | 43 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
44 | 44 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм | 100 м | 0.01 |  |  | 0,5 / 100 * 2 | 1
45 | 45 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78*/В20 ГОСТ 8731-74* (0,5м) | т | 0.008 |  |  | (0,5*7,55/1000) * 2 | 1
46 | 46 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
47 | 47 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
48 | 48 | Клапан обратный поворотный DN80,PN4,0 МПА, 19с53нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
49 | 49 | Задвижка клиновая фланцевая с ручным приводом, DN50, PN4,0 МПа, 30с15нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
50 | 50 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
51 | 51 | Задвижка клиновая фланцевая с ручным приводом, DN50, PN4,0 МПа, 30с15нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
52 | 52 | Клапан обратный поворотный DN50,PN4,0 МПА, 19с53нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
53 | 53 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
54 | 54 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
55 | 55 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
56 | 56 | Быстроразъемное соединение БРС-50, Ру=4,0 Мпа | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
57 | 57 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0.02 |  |  | 0,01 * 2 | 1
58 | 58 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм | стык | 44 |  |  | 22 * 2 | 1
59 | 59 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 100 мм | 10 м | 1.936 |  |  | 9,68 / 10 * 2 | 1
60 | 60 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм | стык | 12 |  |  | 6 * 2 | 1
61 | 61 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 100 мм | 10 м | 0.336 |  |  | 1,68 / 10 * 2 | 1
62 | 62 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6.72 |  |  | (1,68*2) * 2 | 1
63 | 63 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0672 |  |  | (1,68*2/100) * 2 | 1
64 | 64 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.0672 |  |  | (1,68*2/100) * 2 | 1
Опоры под трубопровод O 57 (2 шт) | [9 empty] | Опоры под трубопровод O 57 (2 шт)
65 | 65 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.02 |  |  | 0,01 * 2 | 1
66 | 66 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0016 |  |  | (0,08/100) * 2 | 1
67 | 67 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.1632 |  |  | 0,0816 * 2 | 1
68 | 68 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 0.04 |  |  | (0,017+0,002+0,001) * 2 | 1
69 | 69 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.04 |  |  | (0,017+0,002+0,001) * 2 | 1
70 | 70 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 L=1800 б/у | тн | 0.033 |  |  | (1,8*9,2/1000) * 2 | 1
71 | 71 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.004 |  |  | 0,002 * 2 | 1
72 | 72 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм | т | 0.002 |  |  | 0,001 * 2 | 1
73 | 73 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1 |  |  | 0,5 * 2 | 1
74 | 74 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 | 0.01 |  |  | (0,5/100) * 2 | 1
75 | 75 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.01 |  |  | (0,5/100) * 2 | 1
Раздел 2. Пропарочные устройства 2шт. | [8 empty] | Раздел 2. Пропарочные устройства 2шт.
76 | 76 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0.06468 |  |  | ((3+0,117*2)/100) * 2 | 1
77 | 77 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм | 100 м | 0.06468 |  |  | ((3+0,117*2)/100) * 2 | 1
78 | 78 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78*/В20 ГОСТ 8731-74* (3м) | т | 0.038 |  |  | (3*6,41/1000) * 2 | 1
79 | 79 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм Вес 0,8кг/шт | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
80 | 80 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
81 | 81 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
82 | 82 | Задвижка клиновая фланцевая с ручным приводом, DN50, PN4,0 МПа, 30с15нж, с КОФ и крепежом | 1 шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
83 | 83 | Клапан обратный поворотный DN50,PN4,0 МПА, 19с53нж, с КОФ и крепежом | 1 шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
84 | 84 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
85 | 85 | Быстроразъемное соединение БРС-50, Ру=4,0 Мпа | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
86 | 86 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.78 |  |  | 0,89 * 2 | 1
87 | 87 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0178 |  |  | (0,89/100) * 2 | 1
88 | 88 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.0178 |  |  | (0,89/100) * 2 | 1
89 | 89 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: до 50, толщина стенки до 5 мм | снимок | 20 |  |  | 10 * 2 | 1
Опоры под трубопровод O 57 (4 шт) | [9 empty] | Опоры под трубопровод O 57 (4 шт)
90 | 90 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.02 |  |  | 0,01 * 2 | 1
91 | 91 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0016 |  |  | (0,08/100) * 2 | 1
92 | 92 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.16 |  |  | 0,08 * 2 | 1
93 | 93 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 0.039 |  |  | 0,033+0,004+0,002 | 1
94 | 94 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.039 |  |  | 0,033+0,004+0,002 | 1
95 | 95 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 L=1800 б/у | тн | 0.033 |  |  | (1,8*9,2/1000) * 2 | 1
96 | 96 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.004 |  |  | 0,002 * 2 | 1
97 | 97 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм | т | 0.002 |  |  | 0,001 * 2 | 1
98 | 98 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1 |  |  | 0,5 * 2 | 1
99 | 99 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 | 0.01 |  |  | (0,5/100) * 2 | 1
100 | 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.01 |  |  | (0,5/100) * 2 | 1
Ограждение и благоустройство ПУ | [9 empty] | Ограждение и благоустройство ПУ
101 | 101 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м | 0.09 |  |  | 0,045 * 2 | 1
102 | 102 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.64 |  |  | 0,32 * 2 | 1
103 | 103 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт | 0.02 |  |  | 0,01 * 2 | 1
104 | 104 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 0.428 |  |  | 0,191+0,0192+0,17+0,002+0,008+0,03814 | 1
105 | 105 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 (б/у) | тн | 0.191 |  |  | (10,4*9,2/1000) * 2 | 1
106 | 106 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм | т | 0.0192 |  |  | 0,0096 * 2 | 1
107 | 107 | Сетка плетеная из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 45х45 мм Вес-1,87кг/м2 | м2 | 20.4 |  |  | 10,2 * 2 | 1
108 | 108 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.17 |  |  | 0,085 * 2 | 1
109 | 109 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.002 |  |  | 0,001 * 2 | 1
110 | 110 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.008 |  |  | 0,004 * 2 | 1
111 | 111 | Очистка поверхности щетками | м2 | 18 |  |  | 9 * 2 | 1
112 | 112 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 | 0.18 |  |  | (9/100) * 2 | 1
113 | 113 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.18 |  |  | 0,09 * 2 | 1
114 | 114 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.35385 |  |  | (0,23/1,3) * 2 | 1
115 | 115 | Щебень М 1400, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0.46 |  |  | 0,23 * 2 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Ведомость работ №2
Приложение Б2
к техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по капитальному строительству
АО "ОЙЛГАЗТЭТ"
______________________ Долинин А.А.
"____" ________________ 2023
Ведомость объёмов работ №2
Обустройство Александровского лицензионного участка на 2024г. Площадки скважин. Обустройство.
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Временное обустройство площадок скважин Александровского ЛУ. 1шт | [8 empty] | Раздел 1. Временное обустройство площадок скважин Александровского ЛУ. 1шт
Строительная часть | [9 empty] | Строительная часть
1 | 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.036 |  |  | 6*2*0,1*3/100 | 1
2 | 2 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 3.6 |  |  | 6*2*0,1*3 | 1
3 | 3 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 | 100 м3 | 0.0504 |  |  | 2*6*0,14*3/100 | 1
4 | 4 | Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
Площадка под станцию управления | [9 empty] | Площадка под станцию управления
5 | 5 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0.6984 |  |  |  | 1
6 | 6 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16 |  |  |  | 1
7 | 7 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.2027 |  |  |  | 1
8 | 8 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.1407 |  |  |  | 1
9 | 9 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм | т | 0.0549 |  |  |  | 1
10 | 10 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.0043 |  |  |  | 1
11 | 11 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм | т | 0.0275 |  |  | 0,0038+0,0075+0,008+0,0082 | 1
12 | 12 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм | т | 0.0014 |  |  |  | 1
13 | 13 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0.074 |  |  |  | 1
14 | 14 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 5 мм | т | 0.0287 |  |  |  | 1
15 | 15 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.6984 |  |  |  | 1
16 | 16 | Очистка поверхности щетками | м2 | 16 |  |  |  | 1
17 | 17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.16 |  |  | 16/100 | 1
18 | 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.16 |  |  | 16/100 | 1
Устройство якорей оттяжки (4шт) | [9 empty] | Устройство якорей оттяжки (4шт)
19 | 19 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.04 |  |  |  | 1
20 | 20 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0.478 |  |  | (11,2*29,79)/1000+0,03116+0,1132 | 1
21 | 21 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 11.2 |  |  |  | 1
22 | 22 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.03116 |  |  | 0,0256+0,00556 | 1
23 | 23 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 30-38 мм | т | 0.1132 |  |  |  | 1
24 | 24 | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: из труб | 100 м | 0.478 |  |  |  | 1
25 | 25 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0.034 |  |  |  | 1
26 | 26 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3.468 |  |  |  | 1
Технологическая часть | [9 empty] | Технологическая часть
27 | 27 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0.0426 |  |  | (3,7+0,12*2+0,16*2) / 100 | 1
28 | 28 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм | 100 м | 0.0426 |  |  | (3,7+0,12*2+0,16*2) / 100 | 1
29 | 29 | Труба 89х6 ГОСТ 8732-78*/В20 ГОСТ 8731-74* (3,7 м) | т | 0.0454 |  |  | 3,7*12,28/1000 | 1
30 | 30 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
31 | 31 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6,0 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
32 | 32 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
33 | 33 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0.0155 |  |  | ((4,4-3,7+0,075)*2) / 100 | 1
34 | 34 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм | 100 м | 0.0155 |  |  | ((4,4-3,7+0,075)*2) / 100 | 1
35 | 35 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78*/В20 ГОСТ 8731-74* | т | 0.0053 |  |  | ((4,4-3,7)*7,55)/1000 | 1
36 | 36 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
37 | 37 | Задвижка клиновая фланцевая, с ручным приводом, DN80, PN4,0 МПа, 30с15нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 1 |  |  |  | 1
38 | 38 | Клапан обратный поворотный DN80,PN4,0 МПА, 19с53нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 1 |  |  |  | 1
39 | 39 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 2 |  |  | 3-1 | 1
40 | 40 | Задвижка клиновая фланцевая с ручным приводом, DN50, PN4,0 МПа, 30с15нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 1 |  |  | 2-1 | 1
41 | 41 | Клапан обратный поворотный DN50,PN4,0 МПА, 19с53нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 1 |  |  |  | 1
42 | 42 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |  |  | 2-1 | 1
43 | 43 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл | 1 |  |  | 2-1 | 1
44 | 44 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0.01 |  |  | 0,02-0,01 | 1
45 | 45 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: свыше 10 МПа | 100 шт | 0.01 |  |  |  | 1
46 | 46 | Пробоотборник | шт | 1 |  |  |  | 1
47 | 47 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм Применительно | шт | 1 |  |  | 2-1 | 1
48 | 48 | Быстроразъемное соединение БРС-50, Ру=4,0 Мпа | шт | 1 |  |  | 2-1 | 1
49 | 49 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм | стык | 15 |  |  | 24-9 | 1
50 | 50 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм | стык | 6 |  |  | 13-7 | 1
51 | 51 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 100 мм | 10 м | 0.828 |  |  | 8,28 / 10 | 1
Раздел 2. Полное обустройство площадок скважин Александровского ЛУ 2 шт | [8 empty] | Раздел 2. Полное обустройство площадок скважин Александровского ЛУ 2 шт
Строительная часть | [9 empty] | Строительная часть
52 | 52 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 | 7.2 |  |  | (60*60) / 1000 * 2 | 1
53 | 53 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 1 | 1000 м3 | 0.88 |  |  | (440/1000) * 2 | 1
54 | 54 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.306 |  |  | (76,5*0,2/100) * 2 | 1
55 | 55 | Щебень М 200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 30.6 |  |  | 15,3 * 2 | 1
56 | 56 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.18 |  |  | (9/100) * 2 | 1
57 | 57 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 18 |  |  | 9 * 2 | 1
58 | 58 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 | 100 м3 | 0.1008 |  |  | (2*6*0,14*3/100) * 2 | 1
59 | 59 | Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м3 | 0.1008 |  |  | (2*6*0,14*3/100) * 2 | 1
60 | 60 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 | 100 м3 | 0.168 |  |  | (2*6*0,14*5/100) * 2 | 1
61 | 61 | Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг | шт | 10 |  |  | 5 * 2 | 1
62 | 62 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0118 |  |  | (0,6/1,02/100) * 2 | 1
63 | 63 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1.2036 |  |  | 0,6018 * 2 | 1
Приямок устьевой площадки | [9 empty] | Приямок устьевой площадки
64 | 64 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0148 |  |  | (2,15*2,15*0,16/100) * 2 | 1
65 | 65 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.0092 |  |  | (4,6*0,1/100) * 2 | 1
66 | 66 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.92 |  |  | 0,46 * 2 | 1
67 | 67 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0.16 |  |  | 0,08 * 2 | 1
68 | 68 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 16 |  |  | 8 * 2 | 1
69 | 69 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0041 |  |  | (1,85*1,85*0,06/100) * 2 | 1
70 | 70 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.4284 |  |  | 0,2142 * 2 | 1
71 | 71 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0.003797 |  |  | ((0,06*22,64)/1000+0,00054) * 2 | 1
72 | 72 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0.0038 |  |  | ((0,06*22,64)/1000+0,00054) * 2 | 1
73 | 73 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0.12 |  |  | 0,06 * 2 | 1
74 | 74 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0.00108 |  |  | 0,00054 * 2 | 1
75 | 75 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.08 |  |  | 0,04 * 2 | 1
76 | 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0008 |  |  | (0,04/100) * 2 | 1
77 | 77 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.0008 |  |  | (0,04/100) * 2 | 1
Площадка обслуживания скважины | [9 empty] | Площадка обслуживания скважины
78 | 78 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 1.6914 |  |  | 0,8457 * 2 | 1
79 | 79 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 54.28 |  |  | 27,14 * 2 | 1
80 | 80 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.2916 |  |  | 0,1458 * 2 | 1
81 | 81 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т | 0.068 |  |  | 0,034 * 2 | 1
82 | 82 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.3948 |  |  | 0,1974 * 2 | 1
83 | 83 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки: Ст3пс | т | 0.0494 |  |  | 0,0247 * 2 | 1
84 | 84 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0.079 |  |  | 0,0395 * 2 | 1
85 | 85 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 5 мм | т | 0.115 |  |  | 0,0575 * 2 | 1
86 | 86 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 900 мм, толщиной 5 мм | т | 0.0432 |  |  | 0,0216 * 2 | 1
87 | 87 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм | т | 0.0028 |  |  | 0,0014 * 2 | 1
88 | 88 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 32х32х3 мм | т | 0.0736 |  |  | 0,0368 * 2 | 1
89 | 89 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.017 |  |  | 0,0085 * 2 | 1
90 | 90 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 1.6914 |  |  | 0,8457 * 2 | 1
91 | 91 | Очистка поверхности щетками | м2 | 39 |  |  | 19,5 * 2 | 1
92 | 92 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.39 |  |  | (19,5/100) * 2 | 1
93 | 93 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.39 |  |  | (19,5/100) * 2 | 1
Площадка под станцию управления | [9 empty] | Площадка под станцию управления
94 | 94 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 1.3968 |  |  | 0,6984 * 2 | 1
95 | 95 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 32 |  |  | 16 * 2 | 1
96 | 96 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.4054 |  |  | 0,2027 * 2 | 1
97 | 97 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.2814 |  |  | 0,1407 * 2 | 1
98 | 98 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм | т | 0.1098 |  |  | 0,0549 * 2 | 1
99 | 99 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.0086 |  |  | 0,0043 * 2 | 1
100 | 100 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм | т | 0.055 |  |  | (0,0038+0,0075+0,008+0,0082) * 2 | 1
101 | 101 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм | т | 0.0028 |  |  | 0,0014 * 2 | 1
102 | 102 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0.148 |  |  | 0,074 * 2 | 1
103 | 103 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 5 мм | т | 0.0574 |  |  | 0,0287 * 2 | 1
104 | 104 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 1.3968 |  |  | 0,6984 * 2 | 1
105 | 105 | Очистка поверхности щетками | м2 | 32 |  |  | 16 * 2 | 1
106 | 106 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.32 |  |  | (16/100) * 2 | 1
107 | 107 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.32 |  |  | (16/100) * 2 | 1
Опоры под трубопровод O 57 (Опоры ОП2 - 2шт, ОП3 - 1шт) | [9 empty] | Опоры под трубопровод O 57 (Опоры ОП2 - 2шт, ОП3 - 1шт)
108 | 108 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.06 |  |  | 0,03 * 2 | 1
109 | 109 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.00462 |  |  | (0,077*3/100) * 2 | 1
110 | 110 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.04712 |  |  | 0,02356 * 2 | 1
111 | 111 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 0.096 |  |  | (0,027+0,017+0,002+0,001+0,0009) * 2 | 1
112 | 112 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.096 |  |  | (0,027+0,017+0,002+0,001+0,0009) * 2 | 1
113 | 113 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 L=1452 б/у | тн | 0.053 |  |  | (1,452*9,2*2/1000) * 2 | 1
114 | 114 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 L=1900 б/у | тн | 0.035 |  |  | (1,9*9,2/1000) * 2 | 1
115 | 115 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.004 |  |  | 0,002 * 2 | 1
116 | 116 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм | т | 0.002 |  |  | 0,001 * 2 | 1
117 | 117 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
118 | 118 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 0.3 |  |  | (0,25*0,2*3) * 2 | 1
119 | 119 | Очистка поверхности щетками | м2 | 2.68 |  |  | 1,34 * 2 | 1
120 | 120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 | 0.0268 |  |  | (1,34/100) * 2 | 1
121 | 121 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.0268 |  |  | (1,34/100) * 2 | 1
Опоры под трубопровод O 89 (Опора ОП1 - 1шт) | [9 empty] | Опоры под трубопровод O 89 (Опора ОП1 - 1шт)
122 | 122 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.02 |  |  | 0,01 * 2 | 1
123 | 123 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.00154 |  |  | (0,077/100) * 2 | 1
124 | 124 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.154 |  |  | 0,077 * 2 | 1
125 | 125 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 0.028 |  |  | (0,013+0,001) * 2 | 1
126 | 126 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.0288 |  |  | (0,013+0,001+0,0004) * 2 | 1
127 | 127 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 L=1435 б/у | тн | 0.026 |  |  | (1,435*9,2/1000) * 2 | 1
128 | 128 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.002 |  |  | 0,001 * 2 | 1
129 | 129 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
130 | 130 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 0.1 |  |  | (0,25*0,2) * 2 | 1
131 | 131 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.7 |  |  | 0,35 * 2 | 1
132 | 132 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 | 0.007 |  |  | (0,35/100) * 2 | 1
133 | 133 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.007 |  |  | (0,35/100) * 2 | 1
Контур заземления площадки под станцию управления | [9 empty] | Контур заземления площадки под станцию управления
134 | 134 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1 |  |  | (5/100) * 2 | 1
135 | 135 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1 |  |  | (5/100) * 2 | 1
136 | 136 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
137 | 137 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.04 |  |  | 0,02 * 2 | 1
138 | 138 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.42 |  |  | (21/100) * 2 | 1
139 | 139 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 0.124 |  |  | 0,062 * 2 | 1
140 | 140 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 8 |  |  | 4 * 2 | 1
141 | 141 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
142 | 142 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
143 | 143 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 |  |  | (2/100) * 2 | 1
Кабельная эстакада (h=1,7 м) | [9 empty] | Кабельная эстакада (h=1,7 м)
144 | 144 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.3 |  |  | (15/100) * 2 | 1
145 | 145 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0231 |  |  | (0,077*15/100) * 2 | 1
146 | 146 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2.31 |  |  | (0,077*15) * 2 | 1
147 | 147 | Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 0.7301 |  |  | (0,345+0,0195+0,0004+0,00015) * 2 | 1
148 | 148 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных | т | 0.7301 |  |  | (0,345+0,0195+0,0004+0,00015) * 2 | 1
149 | 149 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 L=2500 (б/у) | тн | 0.69 |  |  | (2,5*9,2*15/1000) * 2 | 1
150 | 150 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.039 |  |  | 0,0195 * 2 | 1
151 | 151 | Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h80/3, шириной 100 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м | шт | 30 |  |  | 15 * 2 | 1
152 | 152 | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм | шт | 30 |  |  | 15 * 2 | 1
153 | 153 | Очистка поверхности щетками | м2 | 16.68 |  |  | 8,34 * 2 | 1
154 | 154 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1668 |  |  | (8.34/100) * 2 | 1
155 | 155 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.1668 |  |  | (8.34/100) * 2 | 1
156 | 156 | Металлические конструкции | т | 0.0248 |  |  | (0,0086+0,0038) * 2 | 1
157 | 157 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.0172 |  |  | 0,0086 * 2 | 1
158 | 158 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0076 |  |  | 0,0038 * 2 | 1
159 | 159 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
160 | 160 | Шкаф ШСВГ-6 | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
Канализация промливневых стоков от приямка приустьевой пощадки | [9 empty] | Канализация промливневых стоков от приямка приустьевой пощадки
161 | 161 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.02496 |  |  | ((1,2+1,4)/2*12*0,8/1000) * 2 | 1
162 | 162 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.02496 |  |  | ((1,2+1,4)/2*12*0,8/1000) * 2 | 1
163 | 163 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм Применительно | км | 0.024 |  |  | (12/1000) * 2 | 1
164 | 164 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 24 |  |  | 12 * 2 | 1
165 | 165 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0.0331 |  |  | ((4,05+8,1+4,4)/1000) * 2 | 1
166 | 166 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
167 | 167 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-89х6 мм | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
168 | 168 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | км | 0.024 |  |  | 0,012 * 2 | 1
169 | 169 | Мастика битумно-резиновая: изоляционная | т | 7.7e-05 |  |  | (0,0385/1000) * 2 | 1
170 | 170 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи Применительно | м3 | 0.1 |  |  | 0,05 * 2 | 1
171 | 171 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.1 |  |  | 0,05 * 2 | 1
172 | 172 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.05425 |  |  | (3,5*2,5*3,1/1000) * 2 | 1
173 | 173 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.02 |  |  | 0,01 * 2 | 1
174 | 174 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 7.64 |  |  | 3,82 * 2 | 1
175 | 175 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 8.404 |  |  | 4,202 * 2 | 1
176 | 176 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 3 т (МДС81-37.2004 п.4.3.1 т.2. Коэффициент изменения массы оборудования 0,71-0,8 ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
177 | 177 | Емкость ЕП8-2000-1300-2 V=8 м3 Вес 2,4т. | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
178 | 178 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0472 |  |  | 0,0236 * 2 | 1
179 | 179 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм Применительно | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
180 | 180 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1.8 |  |  | 0,9 * 2 | 1
Устройство якорей оттяжки (4шт) | [9 empty] | Устройство якорей оттяжки (4шт)
181 | 181 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.08 |  |  | 0,04 * 2 | 1
182 | 182 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0.956 |  |  | ((11,2*29,79)/1000+0,03116+0,1132) * 2 | 1
183 | 183 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 22.4 |  |  | 11,2 * 2 | 1
184 | 184 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.06232 |  |  | (0,0256+0,00556) * 2 | 1
185 | 185 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 30-38 мм | т | 0.2264 |  |  | 0,1132 * 2 | 1
186 | 186 | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: из труб | 100 м | 0.956 |  |  | 0,478 * 2 | 1
187 | 187 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0.068 |  |  | 0,034 * 2 | 1
188 | 188 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 6.936 |  |  | 3,468 * 2 | 1
Технологическая часть | [9 empty] | Технологическая часть
189 | 189 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0.0852 |  |  | (3,7+0,12*2+0,16*2) / 100 * 2 | 1
190 | 190 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм | 100 м | 0.0852 |  |  | (3,7+0,12*2+0,16*2) / 100 * 2 | 1
191 | 191 | Труба 89х6 ГОСТ 8732-78*/В20 ГОСТ 8731-74* (3,7 м) | т | 0.0909 |  |  | (3,7*12,28/1000) * 2 | 1
192 | 192 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
193 | 193 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6,0 мм | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
194 | 194 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
195 | 195 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 450 °C, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм | компл | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
196 | 196 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0.091 |  |  | (4,4+0,075*2) / 100 * 2 | 1
197 | 197 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм | 100 м | 0.091 |  |  | (4,4+0,075*2) / 100 * 2 | 1
198 | 198 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78*/В20 ГОСТ 8731-74* | т | 0.0664 |  |  | (4,4*7,55/1000) * 2 | 1
199 | 199 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
200 | 200 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм | 100 м | 0.0024 |  |  | (0,12/100) * 2 | 1
201 | 201 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.24 |  |  | 0,12 * 2 | 1
202 | 202 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
203 | 203 | Задвижка клиновая фланцевая, с ручным приводом, DN80, PN4,0 МПа, 30с15нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
204 | 204 | Клапан обратный поворотный DN80,PN4,0 МПА, 19с53нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
205 | 205 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 6 |  |  | 3 * 2 | 1
206 | 206 | Задвижка клиновая фланцевая с ручным приводом, DN50, PN4,0 МПа, 30с15нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
207 | 207 | Клапан обратный поворотный DN50,PN4,0 МПА, 19с53нж, с КОФ и крепежом | 1 шт. | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
208 | 208 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
209 | 209 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
210 | 210 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0.04 |  |  | 0,02 * 2 | 1
211 | 211 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: свыше 10 МПа | 100 шт | 0.02 |  |  | 0,01 * 2 | 1
212 | 212 | Пробоотборник | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
213 | 213 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | соединение | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
214 | 214 | Штуцер дискретный регулируемого ШДФ 9-9,6-3-21 | к-т | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
215 | 215 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | соединение | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
216 | 216 | Клапан СМДК-50АА ТУ 3689-003-10524112-2001 | 1шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
217 | 217 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
218 | 218 | Термометр ртутный, диапазон измерений до 160 °C, в оправе, длина нижней части 100 мм, исполнение угловое | компл | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
219 | 219 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм Применительно | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
220 | 220 | Быстроразъемное соединение БРС-80 Ду=80мм Ру=4,0 Мпа | шт | 2 |  |  | 1 * 2 | 1
221 | 221 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм Применительно | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
222 | 222 | Быстроразъемное соединение БРС-50, Ру=4,0 Мпа | шт | 4 |  |  | 2 * 2 | 1
223 | 223 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6.8 |  |  | 3,4 * 2 | 1
224 | 224 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 | 0.068 |  |  | (3,4/100) * 2 | 1
225 | 225 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.068 |  |  | 0,034 * 2 | 1
226 | 226 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм | стык | 48 |  |  | 24 * 2 | 1
227 | 227 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм | стык | 26 |  |  | 13 * 2 | 1
228 | 228 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 100 мм | 10 м | 0.728 |  |  | 3,64 / 10 * 2 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]