Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к тендеру

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта

«Расширение ПНН на скважине №200 Ашировского месторождения. Монтаж резервуаров РВС-1000 2 шт».

1. Заказчик.

АО «ОЙЛГАЗТЭТ»

2. Наименование объекта (место проведения работ).

Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение (п.Новоаширово).

3. Вид работ.

Предлагается выполнить монтаж вертикальных резервуаров РВС V=1000 м3 на объекте «Расширение ПНН на скважине №200 Ашировского месторождения».

Перечень и объемы работ, предлагаемые к выполнению, указаны в локальных сметных расчетах к тендеру (Приложения Б1-Б3). Сметные расчеты выполнены проектным институтом на основании рабочей документации.

Укрупненно основные объемы работ:

1. Строительство фундаментных колец под РВС V-1000м3 – 2шт.;

2. Монтаж РВС V-1000м3 – 2шт.;

3. Монтаж защитных ограждений, шахтных лестниц, запорной арматуры РВС;

4. Антикоррозийная защита наружных и внутренних металлических поверхностей РВС.

5. Изготовление и монтаж переходных мостиков -6 шт.;

6. Устройство обвалования РВС.

7. Монтаж подземной дренажной емкости V-50м3 – 1 шт.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: 2-3 квартал 2023 г.

5. Условия договора.

- Договорная стоимость определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложения Б1-Б3), составленных на основании рабочей документации, входящих в пакет тендерной документации, с добавлением к итогам локальных смет дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера и для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные и затраты определяются Подрядчиком в соответствии со сметными нормативами и методикой 421/пр, а также с предоставлением детальных расчетов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческого оборудования и материалов Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составлены с использованием ценовых показателей ГЭСН-2022 Министерства строительства и ЖКХ РФ в соответствии с методикой 2020г, на основании письма Министерства строительства и ЖКХ РФ № 9472-ИФ/09 от 22.02.2023г, ресурсно-индексным методом (РИМ), с применением стоимостей ресурсов и материалов для Оренбургской области на 1 квартал 2023г.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФСБЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка в соответствии со сметной методикой формирования текущей цены материала (ТЦ) и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера в пределах 30%, не вошедших в локальные сметные расчеты (Приложения Б1-Б3) к тендеру, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы.

В случае превышения договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала Подрядчика должно обеспечить выполнение СМР в обозначенный срок. Подрядчик обеспечивает непрерывное строительство объекта.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие документов, подтверждающих аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-Ф3*.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- После разработки РД в полном объеме возможна корректировка объемов работ.

- При заключении договора возможна замена применяемого оборудования и материалов на аналогичные по своим характеристикам по выбору Заказчика.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.)

- Расстояние от г. Оренбурга до Ашировского месторождения - 320км.

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по локальным сметным расчетам, выполненных проектным институтом, согласно рабочей документации и выставленным Заказчиком на тендер (Приложения Б1-Б3), путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для запуска объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по расценкам и объемам работ согласно локальным сметным расчетам Заказчика (Приложения Б1-Б3), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объекта, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, выставленным Заказчиком на тендер (Приложения Б1-Б3), путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отраженных в Приложении А, на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу договорной стоимости работ (Приложение А), на основании сметных расчетов (Приложения Б1-Б3), составленных в соответствии с рабочей документацией, с применением всех возможных затрат подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для запуска объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, поставка которых производится в соответствии с разделительными ведомостями (Приложения В1-В3), в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт поставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов. Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом в конце сметного расчета дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

- Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

- Локальный сметный расчет № 02-01-01 «Архитектурно-строительные решения, площадки и фундаменты под РВС V-1000м3 – 2шт.» (Приложение Б1).

- Локальный сметный расчет № 02-01-02 «Технологические решения, Монтаж РВС V-1000м3 - 2 шт» (Приложение Б2).

- Локальный сметный расчет № 04-01-01 «Автоматизация, Монтаж РВС V-1000м3 - 2 шт» (Приложение Б3).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования «Архитектурно-строительные решения» (Приложение В1).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования «Технологические решения» (Приложение В2).

- Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования «Автоматизация» (Приложение В3).